## 3.Planilha de Obras 1º Q 2019
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/04/2019 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Transporte | Execução de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, construção de avenidas, Marginais e Reurbanização no Municipio de São Bernardo do Campo, no âmbito do programa de saneamento para todos. | Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis. | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A. | 2012-01-27 | 53% | 2018-04-02 | Paralisada | Rescisão Unilateral de Contrato Oficializada em 02/2019. Motivo: a licitação e o contrato foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ação: em fase de montagem da nova licitação para conclusão da obra.
Transporte | Aquisição de Obras de Programa de Transportes Urbanos de São Bernardo do Campo (programa BID II)- intervensão A09- Conexão das Avenidas Lauro Gomes/ Taboão /Dr. Rudge Ramos. | Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos. | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes. | 2014-07-04 | 18% | 2015-01-27 | Paralisada | Em Processo de Rescisão Unilateral de Contrato. Motivo: inviabilidade da obra em decorrência da efetivação do Programa do Governo Federal "Avançar Cidades". Ação: em fase de atualização do projeto para montagem da nova licitação.
Transporte | Termo de contratação para obras de serviço de implantação do corredor urbano leste-oeste lote 1, composto de sistema de transportes coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, teminal de passageiros e obras de arte especiais. | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros | 310519517.25 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 | 75% | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Obras e serviços de implantação do Corredor Urbano Leste-Oeste-Lote -2, composto de sistema de transporte coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, terminal de passagerios e obras de arte especiais. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 179369192.11 | Consórcio ENCALSO /CONVAP. | 2015-05-04 | 43% | 2020-05-03 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas, com extensão aproximada de 3,6 km. | Estrada dos Alvarengas. | 73125553.58 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 | 91% | 2019-07-31 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos, com extensão aproximada de 6,8 km. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49154263.52 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 | 82% | 2019-12-31 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 48907708.65 | Consórcio VERSATIL / DP BARROS /SBC. | 2018-02-06 | 40% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 16257324.63 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 68% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 30742205.04 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 47% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 16355028.31 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 71% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 22994036.5 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 46% | 2020-02-06 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I. | Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção. | 174454.02 | TPD Engenharia Ltda EPP. | 2017-03-24 | 100% | 2017-08-21 | Concluída | Em fase de prestação de contas junto a CEF.
Urbanismo | Reforma de Praças - Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazaré - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III. | Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa. | 539384.4 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2017-03-24 | 100% | 2017-08-21 | Concluída
Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - bairro Baeta Neves.
Saneamento | Canalizaçao de Trecho do Córrego Saracantan. | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis /Baeta Neves. | 41743097.69 | Emparsanco S/A. | 2012-06-15 | 100% | 2018-10-08 | Concluida | Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão emissão de recebimento definitivo.
Saneamento | Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama. | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-10-09 | 84% | 2019-11-30 | Em andamento | Em fase de rescisão contratual.
Saneamento | Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba. | Rua Jurubatuba - Centro. | 366098851.83 | Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG). | 2013-12-17 | 86% | 2019-12-19 | Em andamento
Saneamento | Execução de Obra de Galerias de Micro Drenagem na Av. Albert Schweitzer. | Av. Albert Schwitzer. | 488706.55 | Versatil Engenharia Ltda. | 2015-05-29 | 100% | 2018-08-15 | Concluida | Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão emissão de recebimento definitivo.
Urbanismo | Contratação para Realização de Obras de Recuperação Viária no Jd. Orquídeas. | Diversas ruas do Jardim das Orquideas. | 2990510.44 | Versátil Engenharia Ltda. | 2018-04-24 | 100% | 2018-10-24 | Concluída
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro. | 127618711.32 | MPD Engenharia Ltda. | 2016-11-29 | 85% | 2019-09-10 | Em andamento
Saúde | Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Farina. | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petropólis. | 2320463.92 | Flasa Engenharia e Construção Ltda. | 2016-03-16 | 100% | 2019-02-28 | Concluída | Aguardando repasse da CEF para conclusão do pagamento.
Saúde | Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina. | Rua Oswaldo Stuchi, 390 Jd. Selecta. | 1839411.34 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-06-21 | 25% | 2019-06-21 | Em andamento
Saúde | Reforma Geral da Ubs do Taboão e Implantação das Salas de Pronto Atendimento. | Avenida do Taboão, 4281, Bairro Taboão. | 727423.45 | Construtora Norbex Eirelli. | 2019-02-01 | 25% | 2019-07-01 | Em andamento
Cultura | Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 21119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda. | 2012-04-27 | 81.97% | 2016-12-31 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: obra paralisada por ordem judicial. Ação: licitação em andamento para conclusão da obra.
Educação | Execução de Obra para Construção do Centro de Educação Unificado - Ceu Jd. Silvina. | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina. | 21708150.37 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 | 83.84% | 2016-06-30 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: descumprimento das cláusulas por parte da contratada.Ação: elaboração de laudo para verificar a situação atual da obra, para fins de adequar projeto e iniciar nova licitação para conclusão da obra.
Assistência Social | Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras II) Alves Dias. | Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias. | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda. | 2014-09-15 | 75.68% | 2015-10-26 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: atraso dos repasses. Ação: aguardando aprovação de reprogramação junto à CEF para prosseguir com nova contratação para concluir a obra.
Educação | Reforma Parcial da EMEB Goncalves Dias. | Rua Grã-Bretanha, 250 - Bairro Taboão. | 112554.56 | ACETEC Construtora Ltda. | 2018-06-25 | 100% | 2018-08-24 | Concluida
Administração | Reforma de Recuperação do Reservatório Superior do Paço (Água Potável) e Substituição das Prumadas dos Hidrantes. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 158952.7 | E.P Empreendimento e Construção - Eirelli. | 2018-10-15 | 100% | 2019-03-14 | Concluida
Administração | Reforma da Cabine Primária do Paço Municipal - Obra Emergencial. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 1110338.15 | CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda. | 2018-10-08 | 100% | 2019-01-05 | Concluida
Educação | Serviços Emergenciais de Reparos e Reforma EMEB Aldino Pinotti. | Rua dos Vianas, 2399 - Vila Baeta Neves. | 1164576.72 | Quality Labor – Empreendimentos, Diligenciamentos e Inspeções Ltda. | 2019-02-22 | 100% | 2019-05-22 | Concluida | Aguardando termo de reajuste para pagamento da última medição | SE e SOPE informaram compercentuais diferentes
Desporto e Lazer | Execução de Obras na Praça da Juventude-Ministério do Esporte no Esporte Clube Órquideas. | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas. | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda. | 2011-11-03 | 100% | 2019-02-28 | Concluida | 8ª medição foi liberada, falta acerto com a empresa (pagamento) e concluir a prestação de contas final com a CEF.
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo. | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande. | 3329939.01 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 | 1% | 2019-02-28 | Paralisada | O contrato com o Ministério dos Esportes foi rescindido. Motivo: indeferimento de prorrogação de vigência com fundamento no Artigos 1º e 79, I, da lei nº 8.666/93. Ação: busca-se aprovação de novo Contrato junto ao Governo Federal para término da obra.
Desporto e Lazer | Reforma do Conjunto Aquático do Baetão. | Rua Ítalo Setti, 901 - Baeta Neves. | 1755700 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2019-05-13 | 0% | 2019-11-11 | Em andamento
Habitação | Execução de Obra do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vl.Esperanca - Fase II e Projeto Executivo Complementar. | Rua Tiradentes nº 3210. | 15913924.72 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 6% | 2020-07-22 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Urbanização Integrada em Área de Proteção Ambiental na Região do Grande Alvarenga / Jardim Ipê 5ª Etapa. | Rua dos Sobreiros, s/nº. | 5162690.98 | ECG Engenharia, Construções e Geotecnia Ltda. | 2019-02-08 | 5% | 2020-02-08 | Em andamento
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Obras - Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental na Região Grande Alvarenga - Divinéia/Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins, s/nº. | 17702032.53 | Scopus Constr. & Incorp. Ltda. | 2018-07-25 | 2% | 2019-07-25 | Em andamento
Urbanismo | Projeto Executivo/Execução de Obras Urbanização Integrada/Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga 4ª Etapa. | Rua Alvarenga Peixoto. s/nº. | 5944074.77 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 27% | 2019-07-23 | Em andamento
Habitação | Contratação de Empresa para Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais e Equipaentos no Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina, s/n°. | 125789898 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 94% | 2019-06-30 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários do Complexo do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 124299439.58 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2013-10-11 | 78% | 2019-04-11 | Paralisada | Motivo: necessidade de reprogramação das metas estabelecidas no contrato firmado entre o Ministério por intermédio da Caixa Econômica e a Prefeitura de São Bernardo, previsão de retomada em agosto/2019.
Urbanismo | Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários no Bairro Capelinha. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 32500140.17 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 0% | 2020-04-28 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obra de Estabilização de Talude e Encosta em Área de Risco. PAC Risco 2. | Obras espalhadas em vários localidades. | 24875640.45 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 12% | 2020-01-24 | Em andamento
Urbanismo | Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto Executivo e Execução de Obra de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1. | Rua Padre Leo Comissari (final). | 13341846.37 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-01-08 | 1% | 2020-01-08 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obra de Infraestrutura Pública e Complementação de Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito). | Rua Venceslau Pereira de Souza. | 487845.88 | Mauá Empreendimentos e Participações Ltda. | 2018-12-14 | 0% | 2019-08-10 | Paralisada | Motivo: atrasos nas obras do Minha Casa Minha Vida (MCMV) na Rua Venceslau Pereira Souza, obra retomada em 10/05/2019.
Urbanismo | Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan/Colina 2. Trecho - Etapa 2. | Rua dos Vianas, s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. | 2019-03-12 | 0% | 2021-03-11 | Em andamento
Urbanismo | Execução (Etapa 1) das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Sarancantan Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti, s/nº. | 25089281.39 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 0% | 2021-03-11 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 60% | 2020-06-30 | Paralisada | Distrato unilateral (fase de recurso final). Motivo: abandono das obras pela empresa contratada. Ação: Foi feita nova licitação e a empresa Paulista Obras e Pavimentação Ltda foi a vencedora. Ordem de serviço emitida em 29/04/2019.
Urbanismo | Execução de Obras do Projeto de Urbanização Intregada e Remanejamento de Moradia - Jd. Ipê. | Rua dos sobreiros, s/nº. | 5288701.9 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 2019-07-23 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: impossibilidade da contratada executar o Contrato nos termos exigidos pelo agente financiador – Caixa Econômica Federal- CEF. Ação: realizada nova contratação, com a 2ª colocada do certame licitatório, ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda, para prosseguimento.
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada