## 1T 2021
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/03/2021 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 16736789.98 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 68.41% | 2021-03-23 | Paralisada | Paralisado em virtude de ação Judicial e reprogramação junto a Caixa Econômica Federal.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa. | Rua dos Sobreiros s/nº. | 5979280.12 | ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda. | 2019-02-08 | 91.04% | 2021-02-08 | em andamento | Em processo de encerramento.
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 17946882.53 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 81.12% | 2021-06-25 | em andamento
Urbanismo | Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa. | Rua Alvarenga Peixoto s/nº. | 6363593.39 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 95% | 2020-12-19 | concluída | Aguardando liberação da reprogramação do contrato pela Caixa para a finalização técnica e formal da obra.
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº 40. | 95614812.67 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 97.77% | 2020-04-16 | concluída | Aguardando liberação da reprogramação do contrato pela CAIXA para a finalização técnica e formal da obra.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 32139476.46 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 50.01% | 2021-12-29 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 29938206.28 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 81.68% | 2021-06-02 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 21949406.64 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 4.55% | 2021-10-21 | em andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. | 2019-03-12 | 5% | 2021-05-10 | paralisada | Termo de suspensão de contrato devido a pandemia do coronavirus.
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 26297389.18 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 69.72% | 2022-03-12 | em andamento
Habitação | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 6478604.31 | Lemam Construções e Comércio S.A. | 2020-09-22 | 0.3061% | 2021-09-17 | em andamento
Várias | Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo | Vários Locais do Município. | 5689956.63 | Consórcio GPOSISTRAN - TPF Projeto. | 2019-02-26 | 43.25% | 2022-02-26 | em andamento | Contrato prorrogado conforme Termo de Aditamento SA.201.1 n° 55/2021 em 19/02/2021.
Cultura | Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação. | Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção. | 1916317.57 | CPO. Projetos e Obras Ltda. | 2019-06-17 | 100% | 2020-04-02 | concluída | Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.
Assistencia Social | Serviços de Manutenção e Reparos nos Prédios de Acolhimento 24 Horas, Localizado na rua dos Vianas, nº 194 - Bairro Centro, Com Fonecimento de Materiais. | Rua dos Vianas, 194 - Bairro Centro. | 127239.13 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2021-02-08 | 100% | 2021-03-10 | concluída | Aguardando Termo de Recebimento Provisório
Urbanismo | Contratação emergencial para contenção de encostas. | Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina. | 43312772.86 | Terracom Construções Ltda. | 2019-04-01 | 100% | 2020-03-31 | concluída | Estamos prestando contas e fazendo a devolução do valor não utilizado.
Urbanismo | Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis. | Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio Michaesen, Rua Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini, Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues. | 4169157.89 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-08 | 100% | 2020-09-08 | concluída
Urbanismo | Realização de Obras de Recupração viária na Av Nicola Demarchi, Bairro Botujuru. | Av. Nicola Demarchi. | 1572609.69 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-23 | 100% | 2020-11-14 | Concluída
Urbanismo | Realização de Obras de Recupração viária na Av Café Filho. | Av Café Filho. | 1892791.87 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-31 | 100% | 2020-10-31 | concluída | Existe um último pagamento de R$ 400.000,00, que não foi liberado pois a empresa precisa apresentar a documentação final da obra.
Urbanismo | Realização de Serviços de Recapeamento Asfáltico Bairro Carminha. | Bairro Carminha. | 1445480.17 | Versátil Engenharia Ltda. | 2021-02-01 | 100% | 2021-03-31 | concluída
Urbanismo | Revitalização do Campo Palestrinha. | Rua Norberto Esteves. | 2569360.75 | Construtora Progredior Ltda. | 2020-08-07 | 100% | 2020-11-07 | concluída
Urbanismo | Revitalização do Campo Vila São José. | Rua Elói Borges. | 2619576.56 | Construtora Progredior Ltda. | 2020-08-07 | 100% | 2020-11-07 | concluída | Em tramites para devolução dos valores não utilizados.
Urbanismo | Reforma da Praça Natanael Julio da Silva. | Estrada do Rio Acima x Rua Atilio Jorge Salum x Rua Belmiro Pardo Roman. | 355739.68 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2020-08-25 | 100% | 2020-11-27 | concluída | Em tramites para devolução dos valores não utilizados.
Saneamento | Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama. | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-10-09 | 100% | 2019-10-09 | concluída | Tramites de recebimento definitivo em andamento (em fase final de documentos).
Turismo | Revitalização e Ampliação do Centro de Informações Turisticas e Implantação do Gabinete do Prefeito Mirim no Parque Cidade da Criança. | Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo / SP - Cidade da Criança. | 157369.51 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2021-02-17 | 0% | 2021-05-17 | em andamento | Serviços preliminares em execução. Obra em ritmo prejudicado devido a pandemia.
Saúde | Contratação de empresa para execução de serviços de montagem eletromecânica, incluindo os materiais, inspeções, testes e comissionamentos para adequações das instalações elétricas e execução da cobertura de acesso e ampliação do shaft de elétrico do 2º pavimento da Policlínica Centro. | Av. Armando Ítalo Setti, nº 402 - Baeta Neves SBC - SP. | 380237.53 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-01-25 | 69.64% | 2021-05-25 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 1. | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 310519517.25 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 | 85.37% | 2020-11-19 | concluída
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 219654567.47 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 | 84.69% | 2021-12-04 | em andamento
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 42903809.35 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 87.82% | 2022-01-10 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 73479002.32 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 | 100% | 2019-09-25 | concluída | Em fase de recebimento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos | 49632289.0218 | Construtora Kamilos Ltda | 2016-02-15 | 100% | 2020-12-31 | concluída | Em fase de recebimento provisório.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 57509852.15 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-06 | 83% | 2020-12-06 | Paralisada | Em decorrência a instauração da pandemia de Covid -19, houve a diminuição do ritmo e mesmo paralisação dos andamentos das ações judiciais de desapropriação, julgamento das ações, distribuição dos mandados aos cartórios.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 20653827.54 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | concluída | Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda | 39045926.86 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 96% | 2020-12-06 | Paralisada | Em decorrência a instauração da pandemia de Covid -19, houve a diminuição do ritmo e mesmo paralisação dos andamentos das ações judiciais de desapropriação, julgamento das ações, distribuição dos mandados aos cartórios.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 20929616.28 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | concluída | Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 29157651 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-12-19 | concluída | Em fase de recebimento provisório.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15852002.81 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-02-03 | 97% | 2020-11-03 | Paralisada | Considerando a necessidade de proceder a revisão do projeto objeto do Contrato 16/2020 - Execução de obras de conclusão do Corredor Alvarenga, ficam paralisados os trabalhos a partir de 29.10.2020.
Educação | EMEB Aluísio de Azevedo. | Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200. | 18589487.93 | CDG Construtora AS. | 2019-10-12 | 98.89% | 2021-01-14 | Em andamento | Aguardando emissão da CND final da obra para pagamento da última medição e formalização de reajuste contratual.
Desporto e Lazer | Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro. | Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro. | 547315.36 | Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda. | 2019-11-26 | 100% | 2020-07-26 | concluída
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Atrasada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+360+100