# PLANO OPERATIVO

# DE

# FISCALIZAÇÃO IN LOCO

# 3º SETOR

# 2025

# PLANO OPERATIVO

# DE

# FISCALIZAÇÃO IN LOCO

# 3º SETOR

# 2025

# PLANO OPERATIVO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO

Contrato de Gestão SS nº 001/2022

Entidade Beneficiária: Fundação do ABC – FUABC

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Base Técnica: Relatório de Acompanhamento da Execução – Contrato de Gestão – TCESP (TC-006416.989.25-9) e Relatório de Fiscalização – Acompanhamento Prefeitura Municipal ( TC-006724.989.24-9).

## 1. FINALIDADE

O presente Plano Operativo de fiscalização in loco foi elaborado no âmbito da Controladoria-Geral do Município de São Bernardo do Campo, em consonância com suas atribuições constitucionais, legais e institucionais, com a finalidade de orientar, padronizar e qualificar as ações fiscalizatórias sobre a execução do Contrato de Gestão SS nº 001/2022, celebrado com a Fundação do ABC – FUABC.

Busca-se assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da aplicação dos recursos públicos, bem como a adequada prestação dos  serviços de saúde à população,  com foco na verificação da regularidade da execução do Contrato de Gestão, mitigação de riscos, saneamento das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e fortalecimento do sistema de controle e avaliação.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde);

- Lei Federal nº 13.019/2014 (no que couber);

- Lei Municipal nº 6.689/2018 (Organizações Sociais – SBC);

- Lei Municipal nº 7.367/2025 (Criação da Controladoria-Geral do Município);

- Contrato de Gestão SS nº 001/2022 e respectivos Termos Aditivos;

- Regulamento de Compras da FUABC;

- Portaria MS nº 2.048/2002;

- Instrução nº 01/2024 - TCESP.

## 3. SÍNTESE DOS PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

- Planejamento e Metas

- Gestão de Pessoal

- Compras e Contratações

- Gestão de Estoque e Entregas

- Infraestrutura e Segurança

- Atendimento e Serviços

- Controle Interno e Avaliação

- Financeiro e Transparência

## 4. METODOLOGIA DA FISCALIZAÇÃO IN LOCO

A fiscalização será realizada por equipe multidisciplinar, mediante:

- Visitas técnicas presenciais, as quais poderão abranger as unidades abaixo, ou parte delas:

- UBS São Pedro II;

- UBS Alves Dias;

- UPA Alves Dias/Assunção

- UPA  São Pedro;

- UPA União/Alvarenga;

- Hospital Clínicas;

- Hospital Urgência;

- Entrevistas com gestores e profissionais;

- Inspeção física das instalações;

- Conferência documental e sistêmica;

- Registro fotográfico e emissão de relatório circunstanciado.

4.1 CRONOGRAMA

| Data | Horário | Unidade | Endereço |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/01/2026 | 08:30 | Complexo da FUABC | Estr. dos Alvarengas, 1001 – Assunção. |
|  |  | Hospital de Clínicas (HC) |  |
|  | 13:30 | UPA União/Alvarenga | Est. dos Alvarengas, 5.779 - Alvarenga |
| 14/01/2026 | 08:30 | Hospital de Urgência (HU) | Rua Joaquim Nabuco, 380 – Centro |
| 15/01/2026 | 08:30 | UPA Alves Dias/Assunção | Av. Humberto de A. C. Branco, 4220 - Alves Dias |
|  | 13:30 | UBS Alves Dias | R. Alexandre Bonício, 133 |
| 16/01/2026 | 08:30 | UBS São Pedro II | Rua Tiradentes, 1845 - Vila São Pedro |
|  | 13:30 | UPA São Pedro | Av. Dom Pedro de Alcântara, 273 - Montanhão |

## 5. CHECK LIST DA FISCALIZAÇÃO IN LOCO

- Documento anexo.

## 6. PRODUTOS DA FISCALIZAÇÃO

- Relatório Técnico de Fiscalização In Loco;

- Recomendações;

- Subsídios para atuação do Controle Interno e do TCESP.

## 7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Plano Operativo constitui instrumento técnico de apoio à atuação das equipes de fiscalização da Controladoria-Geral, devendo ser atualizado periodicamente conforme evolução dos riscos, deliberações do Tribunal de Contas e aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da gestão pública em saúde.

São Bernardo do Campo, 12 de janeiro de 2026

Sérgio Vicente Sodano

Analista de Controladoria -CG-031

Elaine Vicente Raia

Diretora de Seção de Acompanhamento da Execução dos Contratos com Terceiro Setor - CG-031

Simone A. de Paiva Rodrigues

Diretora de Divisão de Acompanhamento da Execução de Parcerias e Contratos com Terceiro Setor - CG-03

Alcir Pirani

Controlador-Geral do Município - CG