## Abr_Set_2021
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/09/2021 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 16736789.98 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 68.41% | 2021-03-23 | paralisada | Paralisado em virtude de ação Judicial e Reprogramação junto a Caixa Econômica Federal - Retomada prevista pra out/2021.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa. | Rua dos Sobreiros s/nº. | 5693688.95 | ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda. | 2019-02-08 | 100% | 2021-02-08 | concluída | Emitido Termo de Recebimento Definitivo.
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 18414556.86 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 86.04% | 2022-03-25 | em andamento
Urbanismo | Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 2ª Etapa. | Rua Alvarenga Peixoto s/nº. | 5972141.98 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 94.65% | 2020-12-19 | concluída | Emitido Termo de Recebimento Definitivo.
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº 40. | 95614812.67 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 100% | 2020-04-16 | concluída | Em processo de encerramento - aguardamos liberação da caixa para o ultimo pagamento.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 37008977.86 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 55.53% | 2021-12-29 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 29938206.28 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 85.85% | 2022-03-02 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 21949406.64 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 38.37% | 2021-10-21 | em andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. | 2019-03-12 | 5% | 2021-05-10 | cancelada | Rescisão contratual.
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 24565212.66 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 84.5% | 2022-06-12 | em andamento
Habitação | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 6478604.31 | Lemam Construções e Comércio S.A. | 2020-09-22 | 0% | 2021-09-17 | cancelada | Rescisão contratual.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 1. | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 310519517.25 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 | 100% | 2020-11-19 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio ENCALSO/CONVAP. | 2015-05-04 | 89.45% | 2021-12-04 | em andamento
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 43393657.92 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 94.68% | 2022-01-10 | em andamento
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 35194509.51 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-05-04 | 15.12% | 2024-05-04 | em andamento
Transporte | Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia SA. | 2021-06-01 | 25.52% | 2021-12-01 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 73479002.32 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 | 99.86% | 2019-09-25 | Concluída | Em fase de recebimento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49632289.0218 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 | 99.86% | 2020-12-31 | Concluída | Em fase de recebimento provisório.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versatil/DP Barros/ SBC. | 2018-02-06 | 83% | 2020-12-06 | Paralisada | Obra paralisada desde 03/11/2020.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 20849222.87 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | Concluída | Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 39045921.92 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 97.74% | 2021-10-31 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 21197243.32 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | Concluída | Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno | 29555207.38 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-12-19 | Concluída | Em fase de recebimento provisório.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15852002.81 | Construtora Kamilos Ltda | 2020-02-03 | 97.68% | 2021-03-01 | Paralisada | Obra paralisada desde 29/10/2020.
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 44579870 | Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 21.37% | 2022-05-26 | Em andamento
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis. | 6508341.56 | Mega Engenharia Eireli. | 2021-09-18 | 0% | 2022-07-18 | Em andamento
Saúde | Execução de serviços de montagem eletromecânica, incluindo os materiais, inspeções, testes e comissionamentos para adequações das instalações elétricas e execução da cobertura de acesso e ampliação do shaft de elétrico do 2º pavimento da Policlínica Centro. | Av. Armando Ítalo Setti,nº 402, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP. | 380237.53 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-01-25 | 100% | 2021-05-25 | Concluída
Várias | Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo. | Vários Locais do Município. | 5689956.63 | Consórcio GPO Sistran - TPF Projeto. | 2019-02-26 | 50.09% | 2022-02-26 | Em andamento | Contrato prorrogado conforme Termo de Aditamento SA.201.1 n° 55/2021 em 19/02/2021.
Cultura | Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação. | Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção. | 1916317.57 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2019-06-17 | 100% | 2020-04-02 | Concluída
Assistência Social | Serviços de Manutenção e Reparos nos Prédios de Acolhimento 24 Horas, Localizado na rua dos Vianas, nº 194 - Bairro Centro, Com Fonecimento de Materiais. | Rua dos Vianas, 194 - Bairro Centro. | 127239.13 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2021-02-08 | 100% | 2021-03-10 | Concluída
Turismo | Revitalização e Ampliação do Centro de Informações Turisticas e Implantação do Gabinete do Prefeito Mirim no Parque Cidade da Criança. | Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo / SP - Cidade da Criança. | 157369.51 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2021-02-17 | 100% | 2021-06-21 | Concluída
Educação | EMEB Aluísio de Azevedo | Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200. | 18708689.91 | CDG Construtora SA. | 2019-10-12 | 100% | 2021-01-14 | Concluída
Urbanismo | Contratação emergencial para contenção de encostas. | Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina. | 43312772.86 | Terracom Construções Ltda. | 2019-04-01 | 100% | 2020-03-31 | Concluída
Urbanismo | Realização de Obras de Recupração viária na Av Nicola Demarchi, Bairro Botujuru. | Av. Nicola Demarchi. | 1572609.69 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-23 | 100% | 2021-01-23 | Concluída
Urbanismo | Realização de Obras de Recuperação viária na Av Café Filho. | Av Café Filho. | 1892791.87 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-31 | 100% | 2020-10-31 | Concluída
Urbanismo | Revitalização do Campo São José. | Bairro Vila São José. | 2619576.56 | Construtora Progredior Ltda. | 2020-08-07 | 100% | 2020-11-07 | Concluída
Urbanismo | Reforma da Praça Ceará. | Rua Bela Vista X Rua Anita Malfatti x Rua Casemiro de Abreu. | 219118.64 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-08-09 | 75% | 2021-11-07 | Em andamento | Trata-se de verba de Emenda Estadual.
Urbanismo | Reforma da Praça Henrique Trindade. | Rua Abramo Luchesi x Rua Pietro Bonini. | 439505.49 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-08-09 | 35% | 2021-12-07 | Em andamento | Trata-se de verba de Emenda Estadual.
Concluída
Em andamento
Paralisada
Atrasada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+360+100