## 30092022
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/09/2022 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 13812350.56 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 99.92% | 2021-11-13 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório, saldo remanejado para nova licitação.
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 19006576.54 | Scopus Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 91.87% | 2023-02-25 | Paralisada | Obra paralisada em virtude da necessidade de reprogramação junto à Caixa Economica.
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | Paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão e finalização de reprogramação na Caixa.
Habitação | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 38926800.76 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 71.38% | 2023-04-13 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 27481108.58 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 89.35% | 2022-03-02 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório, contrato finalizado com 89,35%, saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves | 10812990.94 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 7.63% | 2023-07-27 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazopolis | 3807788.16 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 0% | 2023-03-27 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 21704990.11 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 87.27% | 2023-04-21 | em andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - lote 1. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 29887981.72 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 0% | 2023-05-16 | Em andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - lote 2. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 28783797.05 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-05-16 | 0% | 2024-05-16 | Em andamento
Urbanismo | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 12223950.72 | Teto Construtora S/A. | 2022-06-06 | 4.86% | 2023-06-06 | Em andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 29497736.52 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 98.67% | 2022-12-12 | Paralisada | Obra paralisada, Reprogramação junto ao Agente Financeiro.
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e compementares pró-moradia Lote 1. | Rua Jose Martins Fernandes s/nº. | 31935434.69 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 0.42% | 2024-06-06 | Em andamento
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 60641077.89 | Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 74% | 2022-12-26 | Em andamento
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis. | 6508341.56 | Mega Engenharia Eireli. | 2021-09-18 | 60% |  | Paralisada | Não cumprimento dos prazos por conta da contratada. Em processo de apuração e aplicação de penalidades.
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga. | Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarenga. | 2068944.71 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2022-02-14 | 98% | 2022-10-14 | Em andamento
Saúde | Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO. | Rua Kara, 225, Jardim do Mar. | 4740000 | Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda. | 2022-06-01 | 30% | 2023-01-30 | Em andamento
Saúde | Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro. | Rua da Comunidade nº 100, Vila São Pedro. | 204153.87 | GVC Arquitetura e Construção Ltda. | 2022-05-18 | 0% |  | Atrasada | Providências administrativas visando a aplicação de penalidade à Contratada pelo descumprimento do Contrato.
Assistência Social | Execução de Obras de Reforma do Banco de Alimentos. | Av. Redenção , 271 - Jardim do Mar - SBC | 217176.39 | E.P. Empreendimentos e Construção EPP EPP. | 2022-04-18 | 15.11% | 2022-10-31 | Em andamento
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na Rua João Antonio Butrico , Bairro Cooperativa. | Rua João Antonio Butrico, Cooperativa. | 996944.4 | Triade Pavimentação e Construções S/A. | 2022-03-23 | 100% | 2022-06-01 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no Bairro Vila Euclides. | Rua Coral, Rua Timor, Rua Pacífico, Praça da Saudade, Rua Banda, Rua Atlântica, Rua Adriático, Rua Marmára, Rua Caraíbas , Rua Mediterrânio, Rua Santa Adelaide e Rua Baffin, no bairro Vila Euclides. | 1310729.2 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-05-01 | 100% | 2022-06-30 | Concluída | Obra finalizada e aguardando prestação de contas.
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no Bairro Alves Dias. | Ruas Dr Paulo Meloni, R. Ricardo, R. Caiapos, R. Lourenço da Veiga, R. George Vi, R. Nelson, R. Jussara, Av. Soldano, no bairro Alves Dias. | 1590000 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-24 | 100% | 2022-07-23 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária das Ruas Arlindo Januário de Almeida,e Antonio de Melo Antunes, Bairro Cooperativa. | Rua Arlindo Januário de Almeida e Antonio de Melo Antunes, Cooperativa. | 348560.96 | Total Pav Construção e Locação Eireli. | 2022-06-30 | 100% | 2022-07-13 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária na Avenida Kennedy, Bairro Jardim do Mar | Av. Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar. | 4888648.71 | Starsan Construtora e Locações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-09-01 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Rudge Ramos | Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de LIma no bairro Rudge Ramos. | 1711291.41 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | Diversas Ruas nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | 36250000 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-24 | 25% | 2022-12-21 | Em andamento
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Assunção | RUA VITÓRIA MARIA MÉDICI RAMOS, RUA BATUÍRA, RUA SANTIAGO, RUA VIÑA DEL MAR, RUA JOÃO BATISTA BIANCHINI, RUA TERESINA CAPITÂNEO FANTINATI, RUA PUEBLA, RUA CRISTIANO ANGELI, RUA GUADALAJARA, AVENIDA BUNDUKI, AVENIDA TREZE DE MAIO, AVENIDA SENADOR RICARDO BATISTA, RUA SALVADOR FREZOLONE, RUA SATURNINO DIAS, RUA CÉSAR FELICE BATTISTIN, RUA LÁZARO ZAMENHOF, RUA ANTÔNIO MÁSSIMO SCOPEL, RUA IDA BERTOLO CHIAVEGATTO, RUA ROSA ROSSI, RUA ELVIO MANTOVANI, RUA VICENTE DE PAULA S. E SILVA, RUA LEONILDA MORGANTI FORNARI, RUA ZÉLIA, RUA IGNEZ DE MENEZES MARCANDALLI, RUA MIGUEL PATTI, RUA RICARDO, AVENIDA SOLDANO, RUA ALEXANDRE BONÍCIO, RUA REVERENDO PAULO LÍCIO RIZZO, RUA CAMILLE FLAMMARION, RUA CAMPO ALEGRE, ESTRADA DA COOPERATIVA, RUA FILINTO MULLER, AVENIDA HORÁCIO BARIONI, RUA ALESSANDRO BERNARDELLO, RUA LUIGIA BORTOLOTTO BERNARDELLO, RUA MARIA JÚLIA CAPASSI, RUA ALLAN KARDEC, RUA EURÍPEDES DE CASTRO, RUA MARIA JOÃO DE DEUS, RUA FRANCISCO FUSARI, RUA JOSÉ DIAS DONADELLI, RUA ALIOMAR BALEEIRO, RUA YOLANDA SUPPI BOSQUEIRO, TRAVESSA CLÁUDIO ARMANDO, AVENIDA OSVALDO FREGONEZI, RUA ESTOCOLMO, RUA FRANCISCO VISENTAINER, RUA JOAQUIM MENDONÇA, TRAVESSA SENADOR RICARDO BATISTA, RUA RANCÁGUA, RUA INÁCIO PEDÓ, RUA SUÉCIA, RUA ARICA, RUA LEON, RUA CIDADE DO MÉXICO, RUA JÚLIA BATOCHIO GIACOMINI, RUA LUCIA ZINCAGLIA, RUA JOÃO TOSI, RUA BENTO GONÇALVES, RUA JOÃO EMÍLIO FANANI, RUA ALBERTO TORRES, PASSAGEM UNIDOS DO ANCHIETA, RUA ALEXANDRA LUNARDI FANANI, RUA AUGUSTO BORALLI, RUA MÁRIO ROCCO, RUA GABRIEL DE GÓIS, RUA PADRE ANTONIO DE SOUZA LIMA, RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ, PRAÇA COLINA, RUA JOSÉ TOSI FILHO, RUA JOÃO ROCCO, RUA DOS EUCALÍPTOS, RUA ROMEU TREBBI, RUA RICARDO MARGONARI, RUA ELISA CASA FELTRIN, RUA NEUZA, RUA ARIOVALDO, RUA PADRE IGINO FRANCISCO TEIXEIRA, RUA ARGIA, RUA PADRE JOSÉ LEITE PENTEADO, RUA DOS CRAVOS, RUA SANTA RITA, RUA ANTÔNIO ROCCO, RUA NILO PEÇANHA, RUA ANTÔNIO CUBAS, RUA DOUTOR JERÔNIMO ADAMO, RUA DELTA, RUA ALFA, AVENIDA PEDRO COSTA e RUA JOSÉ MARIA SILVA, no bairro Assunção. | 16463415.43 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-29 | 13% | 2022-12-26 | Em andamento
Urbanismo | Revitalização do campo do Pérola. | Rua Estolcomo. | 2079639.21 | Reiscon Const. E Terraplagem. Eireli. | 2022-03-21 | 100% | 2022-09-17 | Concluída | Aguardando repasse estadual - emenda.
Urbanismo | Revitalização do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579726.62 | Reiscon Const. E Terraplagem. Eireli. | 2022-03-21 | 10.41% | aguardando retomada | Paralisada | Obra paralisada para ajustes técnicos.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 | 100% | 2022-09-04 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-06 | 100% | 2022-08-28 | Concluída | Falta o Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 43661760.02 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 100% | 2022-01-10 | Concluída | Falta o Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-01-31 | 100% | 2022-01-26 | Concluída | Falta o Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia SA. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída | Falta o Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 35194509.51 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-05-04 | 61% | 2024-05-04 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte. | Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 95411657.97 | Consórcio EE - Ribeirão dos Couros. | 2022-01-14 | 33% | 2024-01-14 | Em andamento
Transporte | Constran Int. Construções SA. | Av. Robert Kennedy. | 151568324.45 | Constran Internacional Construções Ltda. | 2022-06-27 | 2% | 2024-06-27 | Em andamento
Administração | Execução de Obra de Reforma da Edificação Situada na Av. Getúlio Vargas Nº 1.457, neste Município para Implantação do Centro de Empreendedorismo e Invação Tecnológica - CEITEC. | Av. Getúlio Vargas, 1.457 - Baeta neves - São Bernardo do Campo. | 3582058.76 | Harus Construções Ltda. | 2022-05-16 | 17% | 2023-01-11 | Em andamento
Educação | EMEB Flamínio de Araújo de Castro Rangel. | R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410. | 182790.75 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 83.71% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles. | R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372. | 4600517.73 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 50.33% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB José de Alencar. | R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350. | 97172.6 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 91.95% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB Lourenço Filho. | R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080. | 2422154.19 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 88.79% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB Maria Justina. | R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040. | 363691.62 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 46.28% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana. | R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040. | 3478450.85 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 43.13% | 2023-02-17 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de Obra de Reforma do Centro Esportivo para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo. | Avenida Tiradentes, 1.853 - Vila do Tanque. | 748979.53 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2021-12-15 | 100% | 2022-09-25 | Concluída | Aguardando pagamento da última medição/Total executado 89,49% e Glosado 10,51% por ajustes técnicos.
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120+60