## abr 2023 a set 2023
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/09/2023 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes, nº 2951. | 14079467.73 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 99.92% | 2021-11-13 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo pendente, aguardando finalização da Reprogramação junto a Caixa Econômica.
Habitação | Projeto de urbanização integrada e remanejamento de moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins, s/nº. | 19006576.54 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 98.61% | 2023-02-26 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório, aguardando desmembramento do AVCB por parte da contratada para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
Habitação | Execução de obras de urbanização e produção de unidades habitacionais na região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina, s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | Concluída | Finalização de Reprogramação junto a Caixa Econômica.
Habitação | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do KM 32,5. | 38926800.76 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 73.9% | 2023-04-13 | Paralisada | Contrato paralisado para finalização da Reprogramação junto à Caixa Econômica.
Urbanismo | Elaboração de projeto executivo e obras de estabilização e contenção de encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 27481108.58 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 89.35% | 2022-03-02 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório. Contrato finalizado com 89,35% e saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no município de São Bernardo do Campo. Fase 2 - Lote 1. | Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves. | 10812990.94 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 93.19% | 2025-01-27 | Em Andamento
Urbanismo | Elaboração de projeto executivo e obras de estabilização e contenção de encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo. | Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis. | 4706621.66 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 100% | 2023-06-26 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Definitivo.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infra estrututura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Léo Comissari (final). | 29238985.39 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 98.94% | 2023-10-21 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 1. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 30764512.28 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 14.9% | 2024-05-16 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 2. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 28783797.05 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-05-16 | 16.6% | 2023-11-16 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 3. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 21736138.37 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-02-13 | 0.5% | 2024-08-13 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresa para execução de obras para implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado Pac Mananciais - Etapa 3, para implantação do Centro Comercial de Interesse Social , demoninado Pac Mananciais - Etapa 6 e contratação de Projeto Executivo, no Município de São Bernardo do Campo. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 12223950.72 | Teto Construtora S/A. | 2022-06-06 | 16.52% | 2024-11-11 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresa para a execução da etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º trecho, que inclui obras de urbanização, de infraestruturas, drenagem, canalização, sistema viário e construção de equipamentos públicos. | Rua Pery Ronchetti, s/nº. | 29547520.15 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 98.48% | 2024-02-09 | Em Andamento | Obra retomada em 17/07/2023.
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e compementares pró-moradia Lote 1. | Rua José Martins Fernandes, s/nº. | 31935434.69 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 7.24% | 2024-06-06 | Em Andamento
Habitação | Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança. | Rua Tiradentes, nº 2951. | 1265441.33 | Refórmula Construtora e Serviços Ltda. | 2022-11-16 | 98.82% | 2023-05-15 | Concluída | Termo de Recebimento Definitivo emitido.
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, nº 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 61387350.08 | Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 100% | 2022-12-22 | Concluída | Obra concluída em dezembro/22, em fase de aceitação final (Termo de Recebimento definitivo).
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga. | Estrada dos Alvarengas, nº 5779 - Bairro dos Alvarenga. | 2365522.22 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2022-02-14 | 100% | 2023-05-15 | Concluída
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Avenida Condé de São Lourenço, nº 325 - Jardim Silvina. | 3685059.78 | Shop Signs Obras e Serviços Ltda. | 2022-11-29 | 97.58% | 2023-10-20 | Em Andamento | O processo licitatório foi o mesmo, sendo que o 2° colocado foi convidado a assumir e recusou o convite. Desta forma o 3° colocado (Empresa Shop Sings) aceitou as condições acrescido canteiro e mão de obra direta, tendo o aval da SOPE-3 /PGM-5. O contrato encontra-se em andamento com prazo final em outubro/2023.
Saúde | Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO. | Rua Kara, nº 225, Jardim do Mar. | 5246624.93 | Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda. | 2022-06-01 | 100% | 2023-04-02 | Concluída
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III. | Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura n° 2.500 - Alves Dias. | 6125130.43 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2023-02-01 | 37.82% | 2024-01-27 | Em Andamento
Saúde | Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro. | Rua da Comunidade, nº 100 - Vila São Pedro. | 204153.87 | GVC Arquitetura e Construção Ltda. | 2022-05-18 | 0% | 2022-07-18 | Cancelada | Obra cancelada, devido à empresa não conseguir iniciar a obra foi realizado o distrato do contrato.
Saúde | Construção UBS Vila São Pedro II. | Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis. | 12421295.7 | Consórcio UBS Vila São Pedro 2. | 2023-06-13 | 2.79% | 2024-12-13 | Em Andamento
Assistência Social | Reforma e modernização do Banco de Alimentos. | Avenida Redenção, nº 271 - Jardim do Mar - SBC. | 217176.39 | E.P. Empreendimento e Construção EIRELI EPP. | 2022-04-18 | 100% | 2023-04-20 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Assunção. | Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucalíptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva, no Bairro Assunção. | 16463415.43 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-29 | 28.63% | 2023-02-24 | Cancelada | Obra iniciou com a empresa EMPARSANCO, porém houve a rescisão do contrato, paralisando a obra e a obra foi finalizada pela Empresa COMPEC GALASSO, conforme novo contrato 60/2023.
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na avenida Kennedy no bairro Jardim do Mar. | Avenida Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar. | 4888648.71 | Starsan Construtora e Locações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-09-01 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Rudge Ramos. | Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima, no bairro Rudge Ramos. | 1711291.41 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Termo de Contrato de remanescente de obra de remanescente de obra de recuperação viária no bairro Assunção C.O 135/2023. | Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucalíptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva, no Bairro Assunção. | 11748232.65 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-04-27 | 100% | 2023-08-25 | Concluída | Contrato remanescente do contrato 92/2022. Valor medido R$10.912.327,89, foram emitidas as últimas NFs (3505 e 3546), porém não foram liquidadas até 30/09, pois estão aguardando a liberação do recurso estadual para pagamento da NF.
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | 36250000 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-24 | 46.07% | 2023-04-20 | Cancelada | Obra iniciou com a empresa EMPARSANCO, porém houve a rescisão do contrato, paralisando a obra. A obra retomou sendo executada pela Empresa HIDROPAV, conforme novo contrato 79/2023.
Urbanismo | Termo de Contrato de remanescente de obra de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar C.O 234/2023. | Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | 19548964.76 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2023-07-03 | 25.66% | 2023-12-30 | Em Andamento | Contrato remanescente do contrato 88/2022.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579726.62 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2023-05-21 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo Pérola. | Rua Estocolmo. | 1896632.96 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2022-09-17 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Desporto e Lazer | Reforma da Praça Padre Cícero. | Rua Estocolmo. | 682446.84 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-11-21 | 100% | 2023-03-20 | Concluída
Saneamento | Termo de Contrato para execução de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE. | Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal. | 6856406.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-08-02 | 39.23% | 2024-08-01 | Em Andamento
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio ENCALSO / CONVAP. | 2015-05-04 | 100% | 2022-09-04 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-01 | 99.91% | 2022-08-28 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD. | 43661760.02 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-12-30 | 100% | 2022-01-10 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-29 | 100% | 2022-01-26 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 40272224.34 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-04-26 | 84.42% | 2024-04-26 | Em Andamento | -
Transporte | Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia SA. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte. | Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 104796917.32 | Consórcio EE - Ribeirão dos Couros. | 2021-12-23 | 39.23% | 2023-12-23 | Paralisada | A obra foi paralisada com a finalidade da alteração contratual do Consórcio EE, que se deu pela saída da Empresa Emparsanco. O contrato encontra-se em fase de rescisão contratual.
Transporte | Execução de obras remanescentes corredor urbano leste-oeste. | Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias. | 48167132.6 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-04-01 | 34.93% | 2024-08-14 | Em Andamento
Transporte | Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1. | Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1. | 6888962.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2022-06-02 | 12.61% | 2024-08-13 | Em Andamento
Transporte | Viaduto Estaiado Piraporinha. | Avenida Robert Kennedy. | 151568324.45 | Constran Internacional Construções Ltda. | 2022-06-27 | 6.64% | 2024-06-27 | Cancelada | Rescisão amigável em 15/06/2023.
Transporte | Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP. | Estrada Poney Club. | 15455840.51 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-02-17 | 12.61% | 2024-08-17 | Em Andamento
Transporte | Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25. | Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM. | 16888618.64 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2023-03-31 | 17.73% | 2024-09-30 | Em Andamento
Transporte | Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy. | Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy. | 166748907.42 | Consórcio Interliga São Bernardo. | 2023-06-29 | 0.69% | 2025-06-29 | Em Andamento
Fomento à Atividade Econômica | Execução de obra de reforma da edificação situada na Av. Getúlio Vargas nº 1.457, neste município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Invação Tecnológica - CEITEC. | Avenida Getúlio Vargas, nº 1.457 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo. | 3987642.32 | HARUS Construções Ltda. | 2022-05-16 | 70.05% | 2023-12-07 | Em Andamento
Turismo | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, nº 105 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo. | 583421.62 | RCM Construtora Ltda. | 2023-01-04 | 6.1% | 2023-12-27 | Em Andamento
Educação | EMEB Flamínio de Araújo de Castro Rangel. | Rua Assunção, nº 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410. | 170266.86 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles. | Rua Giacinto Tognato, nº 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372. | 6225098.09 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | EMEB José de Alencar. | Rua Benedetto Marson, nº 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350. | 98675.61 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | EMEB Lourenço Filho. | Rua Eunice Weaver, nº 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080. | 3138971.24 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | EMEB Maria Justina. | Rua Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040. | 363691.62 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana. | Rua Oscarito, nº 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040. | 4505927.57 | TOWER Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 100% | 2023-04-13 | Concluída | Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel. | Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, São Bernardo do Campo - SP, 09852-208. | 9730020.0688 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 9.5% | 2024-03-11 | Em Andamento
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias. | Rua do Contorno, S/N - Ferrazópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09790-395. | 6324527.4746 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 13.38% | 2024-03-11 | Em Andamento
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I. | Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, São Bernardo do Campo - SP, 09781-220. | 11658246.938 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 11.73% | 2024-03-11 | Em Andamento
Administração | Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, nº 50 - Centro - São Bernardo do Campo-SP. | 795485.78 | DR3 Engenharia Ltda. | 2022-12-16 | 63.85% | 2023-08-10 | Concluída | Obra concluída, porém aguardando documentos pendentes para liquidação da última medição que foi realizada dia 11/10/23.
Desporto e Lazer | Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini. | Rua das Flores, nº 470 - Batistini - São Bernardo do Campo - SP. | 4078011.19 | Construtora Norbex. | 2023-08-22 | 2.49% | 2024-04-19 | Em Andamento
Desporto e Lazer | Reforma do Centro para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo. | Rua Tiradentes, nº 1845 - Vila do Tanque. | 748979.53 | CPO Projetores e Obras Ltda. | 2021-12-15 | 100% | 2022-09-25 | Concluída | Aguardando o pagamento da última medição. Total executado 89,49% e glosado 10,51% por ajustes técnicos.
Desporto e Lazer | Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos. | Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande - SBC. | 4947503.98 | KIN Engenharia Ltda. | 2023-07-17 | 0% | 2024-03-16 | Em Andamento
Desporto e Lazer | Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta. | Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta - SBC. | 2588174.53 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-08-11 | 3.29% | 2024-04-10 | Em Andamento
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120+120
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120