## 3T 2020
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/09/2020 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Reforma , Ampliação e Adaptação de Unidade Básica de Saúde Vila Rosa. | Av. Rosa Aizemberg, 569 - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09862-305. | 1836386.3 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2019-09-16 | 100% | 2020-06-16 | Concluída | Inaugurada em 08/07/2020.
Saúde | Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina. | Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09791-770. | 2064693.39 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-06-21 | 100% | 2020-11-21 | Concluída | Inaugurado em 13/08/2020.
Saúde | Reforma e Adaptação do Hospital Anchieta para atendimento da Pandemia da COVID -19 | Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09715-090. | 5359627.52 | CDG Construtora S/A. | 2020-04-07 | 100% | 2020-09-04 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1. | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 311567323.87 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 | 84% | 2020-11-19 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE II. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 219654567.47 | Consórcio ENCALSO/CONVAP. | 2015-05-04 | 80% | 2021-12-04 | em andamento
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 34790253.74 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 80% | 2022-01-10 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 73479002.32 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 | 100% | 2019-09-25 | Concluída | Em fase de recebimento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49632289.0218 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 | 97% | 2020-12-31 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 57509852.15 | Consórcio Versátil/DP BARROS /SBC. | 2018-02-06 | 82% | 2020-12-06 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 20653827.56 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | Concluída | Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo. Falta o"AS Built"(como construído) da empresa.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 39045926.86 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 96% | 2020-12-06 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 20929616.28 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | Concluída | Em fase de recebimento provisório.
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 29157651 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 97% | 2020-12-19 | em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15852002.81 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-02-03 | 71% | 2020-11-03 | em andamento
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 16390153.72 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 68.56% | 2021-03-23 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa. | Rua dos Sobreiros s/nº. | 5162690.98 | ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda. | 2019-02-08 | 81.87% | 2020-12-08 | em andamento
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 19062972.26 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 63.11% | 2020-12-25 | em andamento
Urbanismo | Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa. | Rua Alvarenga Peixoto s/nº. | 6363593.39 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 66.42% | 2020-12-19 | em andamento
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº 40. | 95614812.67 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 99.8% | 2020-04-16 | concluída | Em processo de encerramento.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 32500140.17 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 47.36% | 2020-10-29 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernando do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 29938206.28 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 86.01% | 2021-01-02 | em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 13341846.37 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-01-08 | 8.44% |  | paralisada | O contrato com a ETC foi rescindindo. A nova licitação foi concluida e o contrato está em vias de assinatura.
Urbanismo | Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito). | Rua Venceslau Pereira de Souza. | 515264.58 | Mauá Empreendimentos e Participações Ltda. | 2018-12-14 | 99.98% | 2020-01-12 | concluída
Urbanismo | Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. | 2019-03-12 | 4.84% | 2021-05-10 | paralisada | Termo de suspensão de contrato devido a pandemia do coronavirus.
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 26297389.18 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 57.44% | 2021-03-12 | em andamento
Habitação | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 6478604.31 | Lemam Construções e Comércio S.A. | 2020-09-22 | 0% | 2021-09-22 | em andamento | Contrato SA.201.1 Nº 119/2020, assinado no dia 17/09/2020.
Educação | EMEBs Isidoro Battistin e Marcelo Roberto Dias. | Estrada Galvão Bueno,5085, Batistini - CEP 09842-080 / Rua Augusto Vinturini,206, Batistini - CEP 09842-040. | 4092797.99 | Construtora Ubiratan Ltda. | 2019-05-10 | 100% | 2020-02-10 | Concluída | Com recebimento definitivo, última medição aprovada, porém aguardando a emissão da CND pela Receita Federal para liquidação.
Educação | EMEB Aluísio de Azevedo. | Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200. | 16149999.99 | CDG Construtora SA. | 2019-10-12 | 61.63% | 2021-01-14 | Em andamento
Administração | Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatorio do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 158952.7 | E.P Empreendimento e Construção - EIRELI. | 2018-10-15 | 100% | 2019-03-14 | Concluida | Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.
Administração | Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 1110338.15 | CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda. | 2018-10-08 | 100% | 2019-01-05 | Concluida | Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.
Administração | Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 245772.57 | E.P Empreendimento e Construção - EIRELI. | 2019-06-14 | 100% | 2019-10-11 | Concluida | Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.
Administração | Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Tecnicos Para Execução de Obras no Municipio de São Bernardo do Campo. | Varios Locais do Municipio. | 5689956.63 | CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF PROJETO. | 2019-02-26 | 26% | 2021-02-26 | Em andamento
Cultura | Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação. | Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção. | 1916317.57 | CPO. Projetos e Obras Ltda. | 2019-06-17 | 100% | 2020-04-02 | Concluída | Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.
Assistência Social | Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves Dias. | Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias. | 324689.89 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda. | 2019-08-15 | 100% | 2020-03-14 | Concluída | Termo de Recebimento provisório emitido. Aguardando CND para pagamento medição final.
Cultura | Execução de Remanescente de Obra de Edificio Público para Fins Culturais. | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 4507945.37 | Harus Construções Ltda. | 2019-10-02 | 100% | 2020-04-08 | Concluída | Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.
Administração | Reforma do imóvel localizado no complexo da Secretaria de Assistência Social, situado na av. Redenção 271, para abrigar as instalações da Delegacia de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente - DICMA. | Av. Redenção, 271. | 228837.37 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2020-02-21 | 100% | 2020-05-21 | Concluída | Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.
Desporto e Lazer | Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro. | Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro. | 547315.36 | Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda. | 2019-11-26 | 100% | 2020-07-26 | Concluida | Agurardando a finalização da última medição.
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo. | Rua dos Açores s/n - Riacho Grande. | 3329939.01 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 | 0% | 2019-01-06 | Paralisada | Esta obra encontra-se na mesma situação (paralisada), está em fase de rescisão unilateral ou nulidade do processo licitatório de acordo com Parecer da PGM-5.
Urbanismo | Contratação emergencial para contenção de encostas. | Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina. | 43312772.86 | Terracom Construções Ltda. | 2019-04-01 | 100% | 2020-03-31 | Concluída | Obra concluída com pendencias.Este contrato inclui repasse de verba estadual. Falta efetivar as últimas medições.
Urbanismo | Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis. | Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio Michaesen, Rua Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini, Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues. | 4169157.89 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-08 | 100% | 2020-09-08 | Concluída | Esse contrato inclui repasse de emendas federais num valor de R$ 2.225.071,56; Existe uma Contrapartida obrigatória Financeira que é parte integrante do convênio com o governo federal que corresponde ao valor de R$ 32.890,87;Sendo parte da Prefeitura não incidente no contrato junto a CEF o valor de R$ 1.911.195,46. Pagamos até a data o valor de 1.929.487,12 referente aos serviços da parte prefeitura e R$ 2.098.877,44 referentes aos serviços da parte da emendas. Restando um saldo de R$ 40.897,77 a ser quitado.
Urbanismo | Realização de Obras de Recupração viária na Av Nicola Demarchi, Bairro Botujuru. | Av. Nicola Demarchi. | 1572609.69 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-23 | 5% | 2021-01-23 | Em andamento
Urbanismo | Realização de Obras de Recupração viária na Av Café Filho. | Av Café Filho. | 1892791.87 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2020-07-31 | 32% | 2020-10-31 | Em andamento
Urbanismo | Revitalização do Campo Palestrinha. | Rua Norberto Esteves. | 2107547.01 | Construtora Progredior Ltda. | 2020-08-07 | 21% | 2020-11-07 | Em andamento
Urbanismo | Revitalização do Campo Vila São José. | Rua Elói Borges. | 2138438.97 | Construtora Progredior Ltda. | 2020-08-07 | 21% | 2020-11-07 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Praça Natanael Julio da Silva. | Estrada do Rio Acima x Rua Atilio Jorge Salum x Rua Belmiro Pardo Roman. | 355739.68 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2020-08-25 | 30% | 2020-12-25 | Em andamento
Saneamento | Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama. | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-10-09 | 100% | 2019-10-09 | Concluída | Tramites de recebimento definitivo em andamento.(em fase final de documentos).
Saneamento | Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba. | Rua Jurubatuba - Centro. | 370688048.54 | Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng). | 2013-12-17 | 100% | 2019-10-15 | Concluída | Tramites de recebimento definitivo (em fase de entrega dos documentos).
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Atrasada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+214+51+11
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+360+100