## exercício 2017
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/12/2017 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Urbanismo | Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I | Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção | 174454.02 | TPD Engenharia LTDA EPP | 2017-03-24 | 100% | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final
Urbanismo | Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III | Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa e Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - Bairro Baeta Neves | 539384.4 | Dekton Engenharia e Construção LTDA | 2017-03-24 | 100% | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final
Saneamento | Canalização do córrego Saracantan | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves | 36863171.36 | Emparsanco S/A | 2012-06-15 | 69% | 2018-04-30 | Em andamento
Saneamento | Canalização do córrego Pindorama | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda | 2013-09-26 | 88% | 2018-06-30 | Paralisada | Aguardando providências da SABESP para sanar pendências
Saneamento | Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central | Rua Jurubatuba - Centro | 353098851.83 | Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG) | 2013-12-17 | 65% | 2019-12-19 | Em andamento
Saneamento | Execução de Galerias de Micro Drenagem | Av. Albert Schwitzer | 488706.55 | Versatil Engenharia Ltda | 2015-05-29 | 52% | 2018-04-30 | Paralisada | Aguardando providências da SABESP para sanar pendências
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II | Rua Tiradentes nº 3210 | 19135014.9 | Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A | 2010-09-20 | 23% | 2012-02-25 | Paralisada | Nova etapa de licitação em análise para conclusão das unidades habitacionais não finalizadas
Saneamento | Execução de obras de saneamento integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II | Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº | 43745073.69 | H Guedes Engenharia Ltda | 2010-03-13 | 46.77% | 2019-04-30 | Paralisada | O contrato foi rescindido e a nova licitação está em andamento
Habitação | Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n° | 122424642.16 | Construbase Engenharia Ltda | 2011-07-29 | 80.1% | 2019-02-28 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi | Rua Padre Leo Comissari s/nº | 119213686.82 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2013-10-11 | 71.59% | 2018-10-10 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149 | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda | 2013-12-09 | 59.63% | 2020-06-30 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise
Urbanismo | Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho | Rua Amazonas s/n° | 40643915.46 | Construbase Engenharia Ltda | 2014-01-27 | 0.5% | 2020-05-30 | Paralisada | O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro | 107948124.16 | MPD Engenharia Ltda | 2016-11-29 | 24.92% | 2019-03-22 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petropólis | 2259835.61 | Flasa Engenharia e Construção Ltda | 2016-03-16 | 30.69% | 2018-08-16 | Em andamento
Desporto e Lazer | Reforma e modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão. | Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves | 566451.73 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-06-30 | 13.57% | 2015-11-11 | Paralisada | O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise
Desporto e Lazer | Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago | Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago | 735964.58 | FIG Incorporadora Ltda | 2013-01-14 | 100% | 2015-07-04 | Concluída | Aguardando a análise da CEF sobre a última medição
Desporto e Lazer | Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda | 2011-11-03 | 98% | 2014-08-03 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato, por inexecução parcial por parte da empresa
Desporto e Lazer | Execução de reforma para acessibilidade de vestiario e sanitarios em quadras esportivas - 5 ginásios | Vários locais no município | 805402.36 | Costa & Zampieri Ltda | 2013-06-27 | 100% | 2016-03-01 | Concluída | Aguardando a análise da CEF sobre a última medição
Desporto e Lazer | Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides | Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac | 2447135.41 | Construtora Norbex Ltda - EPP | 2015-07-20 | 58% | 2016-04-21 | Paralisada | Em fase de reprogramação junto a CEF
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande | 3247852.36 | Spalla Engenharia Eireli | 2015-08-05 | 0% | 2016-07-30 | Paralisada | Em fase de reprogramação junto a CEF e ajustes necessários no projeto
Desporto e Lazer | Execução de reforma e modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha | Av. Juscelino Kubtschek, 10 - Jardim Nazareth | 2621366.8 | Construtora Norbex LTDA - EPP | 2016-11-21 | 0% | 2017-07-20 | Paralisada | Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento
Comércio e serviços | Execução de obras de revitalização e requalificação do Parque Estoril - Etapa 1 | Avenida Portugal, 1.100 - Estoril Riacho Grande | 3721599.47 | San Diego Serviços e Manutenção Ltda | 2011-06-21 | 100% | 2015-12-01 | Concluída | A prestação de contas está em análise
Cultura | Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro | 24119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda | 2012-04-27 | 81% | 2016-12-31 | Paralisada | Paralisada por ordem judicial
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina | 23411212.16 | H. Guedes - Engenharia Ltda | 2010-09-15 | 79% | 2016-06-30 | Paralisada | Inexecução parcial da obra
Educação | Conclusão dos serviços de construção das unidades de ensino infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande | Rua Padre Leo Comissari - Jardim Silvina, Rua João XXIII, 430 - Jardim Nazareth, Rua dos Vianas - Jardim Farina, Rua Canadá, 250 - Jardim Represa e Rua Marcílio Conrado, 370 (680 na ART) - Riacho Grande | 34982759.18 | Tumi Construções e Empreendimentos Ltda | 2014-12-08 | 91% | 2016-12-31 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda | 2011-11-03 | 62% | 2014-08-03 | Paralisada | Existem no momento tratativas entre a administração e a empresa para a retomada das obras
Administração | Reforma do pavimento térreo da SF - Procuradoria de Assuntos Fiscais e Tributários | Av. Kennedy - Bairro Anchieta | 453807.74 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda | 2016-08-31 | 100% | 2017-03-03 | Concluida
Assistência Social | Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias | Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-09-15 | 76% | 2015-10-26 | Paralisada | O Centro de Referência de Assistência Social será concluído através de nova licitação
Administração | Reforma de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento ao Cidadão do Bairro Assunção | Avenida João Firmino nº 900 - Bairro Assunção | 481320.88 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda | 2017-10-05 | 100% | 2018-01-03 | Concluida
Administração | Execução de obra de reforma do Centro de Atendimento ao Cidadão e da Subprefeitura do Rudge Ramos. | Rua Jacquey, 61 - Bairro Vila Helena / Rudge Ramos | 1439838.87 | TPD Engenharia LTDA - EPP | 2017-02-16 | 100% | 2017-08-15 | Concluida
Saúde | Serviços de reparos e reforma no prédio da Secretaria de Saúde | Rua João Pessoa, 59 - Centro | 181671.5 | ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Saúde | Serviços de reparos e reforma no Hospital Anchieta | Rua Silva Jardim, 470 - Centro | 66101.39 | ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Educação | Serviços de reparos e reforma na EMEB Nádia Aparecida Issa Pina | Av. Imperatriz Leopoldina, 1080 - Nova Petrópolis | 191578.46 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Educação | Serviços de reparos e reforma na EMEB Janette Mally Betti Simões, EMEB Cecília Meireles e EMEB Maria Adelaide | Rua Dos Vianas, 3520 - Jd. Industrial / Rua Campinas, 70 - Baeta Neves / Avenida Senador Fláquer, 385 - Vila Euclides | 191118.86 | TPD Engenharia Ltda EPP | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Educação | Serviços de reparos e reforma na EMEB Maria Mattar Jorge | Rua Três De Maio, 203 - Jd. Olavo Bilac | 44096.28 | ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Educação | Serviços de reparos e reforma no Prédio da Secretaria de Educação | Av. Wallace Simonsen, 222 - Nova Petrópolis | 16288.39 | ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Administração | Serviços de reparos e reforma no Prédio da Funerária | Rua Dos Viannas, 168 - Vila Tupi | 15301.66 | TPD Engenharia Ltda EPP | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Administração | Serviços de reparos e reforma no prédio da Diretoria do Departamento de Engenharia de Tráfego - ST-1 | Rua Giácomo Versolato, 150 - Nova Petrópolis | 41458.84 | ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda | 2017-11-30 | 100% | 2017-12-30 | Concluida
Transporte | Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B) | Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A | 2012-01-27 | 53% | 2018-04-02 | Em andamento
Transporte | Drenagem e pavimentação Linha Camargo | Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01 | 67399921.9 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2012-06-18 | 39% | 2015-12-18 | Paralisada | Aguardando liberação da reprogramação por parte do Ministério das Cidades
Transporte | Execução de obras nos Corredores de avenidas | Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes | 2014-07-04 | 17.55% | 2015-01-27 | Paralisada | Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1 | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros | 259241537.41 | Consórcio Mobilidade SBC | 2014-07-04 | 47% | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes | 179369192.11 | Consórcio ENCALSO / CONVAP | 2015-05-04 | 21% | 2018-11-04 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus João Firmino | Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba | 12836098.55 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda | 2016-02-15 | 82.9% | 2018-02-15 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas | Estrada dos Alvarengas | 71218053.26 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A | 2015-10-19 | 85.4% | 2018-04-19 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos | 46855301.11 | Construtora Kamilos Ltda | 2016-02-15 | 66% | 2018-02-15 | Em andamento
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Alves Dias | Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção | 19371652.11 | Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia | 2015-10-19 | 92.3% | 2018-04-17 | Em andamento
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+90