## 1ºsem 2016
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra | Meta Física Anual / Atendimento da população | Valor Total Contratado + Aditivos | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física | Valor Total Pago | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula | Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção | Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato | 4949551.6 | Construtora Hudson Ltda | 2013-11-18 | 87% | 4312083.95 | 2015-02-12 | Outros | Contrato foi rescindido
Saúde | Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula | Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção | Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato | 677619.1 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-06-19 | 90% | 612015.89 | Agosto/2016 | Em andamento
Saúde | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Jd Leblon | Rua Abramo Luchesi, 5 - Jd Leblon | População aproximadamente referenciada para a Unidade - 30.816 | 3039580.97 | Construtora Progredior Ltda | 2014-05-08 | 100% | 2924614.49 | 2015-04-30 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Alvarenga | Estrada dos Alvarengas, 1.199 - Bairro Assunção | População aproximadamente referenciada para a Unidade - 35.381 | 4124272.03 | Construtora Progredior Ltda | 2014-07-17 | 100% | 3361554.39 | 2015-06-30 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Jardim Silvina | Rua Marques Barbacena, 85 - Jd Silvina | População aproximadamente referenciada para a Unidade - 28.345 | 3120102.03 | Construtora Progredior Ltda | 2014-04-30 | 100% | 3120102.03 | 2015-04-29 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ipê | Rua Lago da Mangueira. 329 - Jd Ipê | População aproximadamente referenciada para a Unidade - 34.322 | 1534509.42 | Esteto Engenharia e Comércio Ltda | 2014-08-27 | 100% | 1193030.7 | 2015-08-26 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde V Dayse | Rua Vicente de Carvalho, 255 - Vila Dayse | População aproximadamente referenciada para a Unidade - 22.735 | 1114896.83 | Esteto Engenharia e Comércio Ltda | 2014-08-26 | 100% | 1114896.83 | Janeiro/2016 | Concluída
Saúde | Construção do CAPS Farina | Av Wallace Simonsen, 1900 - Farina | População referenciada de aproximadamente 100.000 habit. Prevê atendimento contínuo a 500 usuários/ano aproximadamente | 2259835.61 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2016-03-16 | 0% | 0 | 15/03/2017 | Em andamento
Saúde | Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses | Av Dr. Rudge Ramos, 1740 - Bairro Rudge Ramos | Abrangência de todo o território municipal em vigilância e controle de zoonoses e agravos à saúde com o envolvimento de animais | 2466344.18 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2014-08-21 | 100% | 2119459.14 | 2015-08-20 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Centro | Av Armando Ítalo Setti, 402 - Centro | Realização de 240.000 atendimentos/ano | 9488160.06 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-01-23 | 100% | 8816249.93 | 2016-07-23 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades em Reabilitação | Rua Warner, 300 - Jardim Hollywood | Realização de 2.835 atendimentos/mês em média | 907278.99 | M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda | 2015-10-01 | 42% | 379901.91 | 2016-10-01 | Em andamento
Saneamento | Canalização do Córrego Saracantan | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis/Baeta Neves | 200.000 habitantes | 36863171.36 | Emparsanco S/A | 2012-06-15 | 55% | 15277882.21 | 30/06/17 | Em andamento
Saneamento | Canalização do Córrego Silvina | Av. José Fornari - Jardim Silvina | 20.000 habitantes | 9799423.35 | Versatil Engenharia Ltda | 2012-07-27 | 100% | 9532725.1 | 2015-02-20 | Concluída
Saneamento | Canalização dos Córregos Capuava/Meninos | Rua Schultz Wenk - Bairro Demarchi | 55.000 habitantes | 41999337.36 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2012-07-04 | 100% | 41453541.08 | Março/2016 | Concluída
Saneamento | Canalização do Córrego Ipiranga Vivaldi | Av. Winston Churchil s/n - Rudge Ramos | 60.000 habitantes | 181190148.91 | Encalso Construções Ltda. | 2013-02-06 | 100% | 180998505.62 | 2016-05-13 | Concluída
Saneamento | Canalização do Córrego Pindorama | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis | 55.000 habitantes | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-09-26 | 56% | 28315954.79 | 2017-04-09 | Em andamento
Saneamento | Obras de Drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central | Rua Jurubatuba - Centro | 800.000 habitantes | 319287817.61 | Consórcio Centro Seco (Const. OAS e SERVENG) | 2013-12-17 | 51% | 150384171.38 | 2016-12-17 | Em andamento
Saneamento | Obras de implantação de Polder Paulicéia | Avenida Lauro Gomes - Rudge Ramos | 15.000 habitantes | 4859731.65 | Versatil Engenharia Ltda | 2015-03-07 | 95% | 4853213.73 | 10/2016 | Em andamento
Saneamento | Execução de Estação Elevatória Rio Claro | Rua Antenor Corradi - Bairro Pauliceia | 10.000 habitantes | 3699444.27 | Versatil Engenharia Ltda | 2015-02-01 | 100% | 3139667.32 | Fevereiro/2016 | Concluída
Saneamento | Requalificação do Largo da Igreja São João Batista e Praça da Capelinha | Largo São João Batista | 42.000 habitantes | 6091416.68 | Flasa Engenharia e Construções S/A | 2015-04-10 | 88% | 5357761.19 | 2016-08-15 | Em andamento
Saneamento | Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia | Rua Julio de Mesquita, 1055 | 805.895 habitantes | 2348867.84 | Provence Construtora Ltda | 2014-05-05 | 68% | 1600577.83 | 2016-11-14 | Em andamento
Saneamento | Reforma do Velório Municipal do Cemitério do Carminha | Rua Leonel Guarnieri, S/N | 805.895 habitantes | 2075219.95 | Provence Construtora Ltda | 2014-05-05 | 88% | 1827353.3 | 2016-11-14 | Em andamento
Educação | Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 24 Salas | Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga | 67 funcion. / 940 Alunos | 5486356.12 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 5450667.2 | 2010-07-26 | Concluída
Educação | Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 24 Salas | Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda | 79 funcion. / 1.568 Alunos | 5633515.36 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 5588227.84 | 2010-11-23 | Concluída
Educação | Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 10 Salas | Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda | 20 funcion. / 112 Alunos | 2373269.14 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2369442.95 | 2011-01-22 | Concluída
Educação | Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 24 Salas | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 76 funcion. / 1.816 Alunos | 6044306.18 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 6041607.58 | 2011-02-21 | Concluída
Educação | Construção do EMEB Thales de Andrade | Rua Australia, - Jardim Santo Ignacio | 20 funcion. / 288 Alunos | 2732315.25 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2665737.1 | 2010-11-23 | Concluída
Desporto e Lazer | Execução de Reformas e Ampliações do Complexo Aquático e do Complexo de Atletismo do Próprio Municipal | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | População em geral | 44913454.8044 | Construtora O.A.S. Ltda. | 2007-06-11 | 100% | 44874155.12 | 2015-02-28 | Concluída
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina | 1.292 Alunos | 22202071.69 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 | 87% | 17095282.74 | 2016-07-31 | Outros | Apenações sendo aplicadas e em curso mais uma reprogramação de prazo.
Desporto e Lazer | Execução de Reforma de Quadra e Construção de Sala com Sanitario no Bairro Demarchi | Rua Valdomiro Luiz - Jardim Nossa Senhora de Fatima | População em geral | 267900.14 | Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda | 2010-10-30 | 100% | 267900.14 | 2012-01-25 | Concluída
Educação | Construção de Centro Educação Unificado - CEU Parque Havaí | Rua Volta Redonda, Parque Havai | 1.072 Alunos | 9810385.53 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-11-29 | 100% | 9604440.64 | 2013-12-31 | Concluída
Educação | Construção de Centro Educação Unificado - CEU VILA SÃO PEDRO | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 5.168 Alunos | 70782507.17 | Construtora O.A.S. Ltda. | 2010-12-18 | 100% | 70782507.17 | 2016-02-28 | Concluída
Ind. e Comércio | Execução de Obras de Revitalização e Requalificação do Parque Municipal Estoril - Etapa 1 - Riacho Grande | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande | População em geral | 2681891.37 | San Diego Serviços e Manutenção Ltda | 2011-06-21 | 100% | 2647714.7 | 2015-12-01 | Concluída
Desporto e Lazer | Contratação de Empresa Para Execução de Obras - Praça da Juventude (Ministerio do Esporte) no Esporte Clube Orquideas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquides | População em geral | 1284518.03 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda | 2011-11-03 | 59% | 784735.88 | 2015-03-03 | Outros | Em curso rescisão contratual
Educação | Contratação Para Execução de Obras Remanescentes - Reforma e Adequação das Unidades Escolares para Garantir Acessibilidade | Varios locais no Município | 4.270 Alunos | 3547290.68 | FIG Incorporação e Construtora Ltda | 2011-11-11 | 75% | 2674034.22 | 2013-07-03 | Outros | Contrato rescindido
Desporto e Lazer | Revitalização do Vestiário, das Arquibancadas, e do Campo de Futebol do Riacho Grande. | Rua Marcilio Conrado, 500, Riacho Grande | População em geral | 1313352.85 | Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda | 2012-06-05 | 100% | 1272222.62 | 2013-05-02 | Concluída
Cultura | Contratação de Empresa Para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador | Av. Armando Italo Setti, 70, Centro | População em geral | 21119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda | 2012-04-27 | 56% | 10310320.62 | 2016-12-31 | Em andamento
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Regina Rocco Casa (São Pedro) | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 5.168 alunos | 962547.37 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2012-10-10 | 100% | 962547.34 | 2015-12-29 | Concluída
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Maria Rosa Barbosa | Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga | 954 alunos | 474742.95 | Domus Alpha Construções Ltda - EPP | 2012-10-10 | 100% | 474742.95 | 2014-02-03 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização do Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin - Baetão | Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves | População em geral | 671821.69 | FIG Incorporadora Ltda | 2012-10-15 | 100% | 377844.2 | 2014-02-27 | Concluído
Desporto e Lazer | Execução de Obras de Reforma e Modernização do Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva do Jardim do Lago | Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago | População 1.500 | 620240.73 | FIG Incorporadora Ltda | 2013-01-14 | 100% | 238949.16 | 2015-07-04 | Concluído
Desporto e Lazer | Execução de Obras de Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande | População em geral | 3247852.36 | Spalla Engenharia Eireli | 2015-08-05 | 1% | 0 | 2016-07-30 | Outros | Não houve repasse financeiro por parte do Ministério do Esporte
Desporto e Lazer | Contrato para Reforma para Acessibilidade de Vestiario e Sanitarios em Quadras Esportivas | Varios locais no Município | 7.500 pessoas | 805402.36 | Costa $ Zampieri Ltda | 2013-06-27 | 100% | 663644.24 | 2016-07-31 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização do "Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão." | Rua Dona Júlia Cesar Ferreira, 271 - Baeta Neves | População 4.200 | 501102.93 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-06-30 | 15.34% | 76867.43 | 2015-11-11 | Outros | Contrato rescindido, novo processo de licitação em curso.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo de Futebol Society do CREC Deputado Odemir Furlan-Baetinha." | Rua Bauru, 20 - Baeta Neves | População 2.000 | 292598.14 | Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda | 2014-06-30 | 100% | 292597.24 | 2015-01-30 | Concluída
Assistência Social | Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias | Varios locais no Município | 1.371 famílias | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-09-15 | 78% | 172867.94 | Abril/2016 | outros | Reprogramação em andamento
Educação | Conclusão dos serviços remanescentes de construção das creches do Parque São Bernardo, Ferrazópolis I e Ferrazópolis II | Varios locais no Município | 155 funcion. / 1.103 alunos | 12199205.88 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2014-11-03 | 85% | 10401659.41 | 31/07/16 | Em andamento
Educação | Conclusão dos Serviços de Construção da Unidade Escolar de Ensino Infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande | Varios locais no Município | 312 funcion. / 1.656 alunos | 32122506.51 | Tumi Construções e Empreendimento Ltda | 2014-11-24 | 78% | 24970074.75 | 31/10/2016 | Em andamento
Cultura | Execução de Reforma e Ampliação de Centro Cultural/Esportivo/Piscina - Paulicéia | Rua Francisco Alves, 460 - Bairro Paulicéia | População 41.222 | 4909852.56 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-02-02 | 95% | 4673317.63 | 2016-04-02 | Em andamento
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Aluisio de Azevedo | Rua Cabral da Camara - Jardim Calux | 403 alunos | 825054.54 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-11-29 | 74.62% | 615681.34 | 26/06/16 | Outros | Como se trata de várias obras no mesmo contrato, o definitivo será emitido somente após conclusão das demais obras do contrato. Obra paralisada, execução de reforços estruturais no muro/ viga da parede e contíguo a quadra.
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Cora Coralina | Rua Primo Bechelli, 31 - Parque Seleta | 413 alunos | 628881.7 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-09-30 | 100% | 502665.36 | 2016-05-26 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização dos Vestiarios do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides | Rua Olavo Bilac | População em geral | 2289920.51 | Construtora Norbex Ltda | 2015-07-20 | 40% | 479413.03 | 2016-04-21 | Outros | Aguardando aprovação da reprogramação da CEF.
Transporte | Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços | Integração do sistema viário da Av. João Café Filho - bairro-centro | população do município | 19695963.05 | Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. | 2011-07-04 | 100% | 16243381.65 | 2016-04-03 | Concluída
Transporte | Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços | Estrada do Rio Acima | população do município | 44703547.27 | Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. | 2011-06-11 | 100% | 30796222.13 | 2016-04-03 | Concluída
Transporte | Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços | Estrada Particular Riuichi Matsumoto | população do município | 28785427.02 | Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. | 2013-06-13 | 100% | 18890284.29 | 2015-08-31 | Concluída
Transporte | Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços | Avenida Aldino Pinotti | população do município | 5459190.81 | Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. | 2013-02-01 | 15% | 1219424.74 | 2014-10-19 | Concluída
Transporte | Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços | Avenida Amazonas - Fase 2 | população do município | 13261026.11 | Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. | 2011-07-04 | 100% | 9942880.12 | 2016-04-03 | Concluída
Transporte | Execução de obras de implantação de novo acesso pela Via Anchieta, com execução de pavimentação asfáltica, obras de arte (viaduto) e serviços complementares | Altura do Km. 25, marginal norte, ligando o Jardim Silvina e viaduto para ligar à marginal sul | população do município | 7146602.11 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda | 2015-04-01 | 5% | 272873.36 | 01/12/2016 | Em andamento
Transporte | Execução de obras de implantação de novo acesso pela Via Anchieta, com execução de pavimentação e serviços complementares | Altura do Km. 31, pista Sul, possibilitando o acesso ao Riacho Gande, imediações da Yakult | população do município | 3699549.66 | Versátil Engenharia Ltda | 2015-04-01 | 5% | 95880 | 01/11/2016 | Em andamento
Transporte | Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (C) | Trecho entre a Av. Piraporinha e Rua Dra. Maria Fidélis | 4.176 veículos hora pico/dia | 59827609.8513 | Emparsanco S.A. | 2009-03-11 | 62.53% | 53507009.03 | Sem previsão | Outros | Aguardando Análise/definição Reprogramação CEF
Transporte | Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (A e B) | Trecho entre a R. D. Maria Fidélis e Corredor ABD | população do município | 146499886.2 | Consórcio Ribeirão dos Couros | 2012-01-27 | 53% | 85891323.44 | 2018-04-01 | Em andamento
Transporte | Drenagem e Pavimentação Linha Camargo | Trecho entre Av. dos Flamingos e Estrada dos Alvarengas | 85.000 habitantes | 62796908.51 | Planova Planejamento e Construções S.A. | 2012-06-18 | 39% | 26314380.94 | Dezembro/2016 | em andamento
Transporte | Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 1 | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Pça Bombeiros | população do município | 225411375.78 | Consórcio Mobilidade SBC | 2014-07-04 | 41% | 87226749.97 | Outubro/2016 | em andamento
Transporte | Corredores de Avenidas | Avenidas Lauro Gomes do Taboão e Dr. Rudge Ramos | população do município | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes | 2014-02-26 | 6% | 3399840.87 | sem previsão | Em andamento
Transporte | Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 2 | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, Corredor de Ônibus com faixa Exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | população do município | 127500261.23 | Consórcio Encalso / Convap | 2015-05-04 | 7% | 9009129.17 | Novembro/2016 | em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas S.A 200.2 Nº 93/2015 | Estrada dos Alvarengas | 1.219.630 passageiros | 54529187.44 | Heleno & Fonseca Construtécnica | 2015-10-19 | 36% | 16236945.95 | 2017-10-19 | Em andamento
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Alves Dias S.A 200.2 Nº 95/2015 | R. Cristovão de Barros, 53 - antigo Clube Triângulo | 6.000 passareiros por dia | 15494751.21 | Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Eng | 2015-10-19 | 36% | 3344344.44 | 2017-10-19 | Em andamento
Transporte | Segurança Viária e controle de Semáforos S.A 200.2 Nº70/2015 | Diversos Locais do Município | População do município | 6350769.62 | Consórcio Tecsen | 2015-07-01 | 67% | 4405387.95 | 2017-01-01 | Em andamento
Administração | Construção da SubPrefeitura e Rede Fácil - Centro de Atendimento ao Cidadão Regional do Bairro Alvarenga | Estrada do Alvarenga, 5801/5809/5815- Estrada do Alvarenga - SBC | 41000 ano | 1719843.6 | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA. | 2013-02-14 | 100% | 1694045.96 | 2014-06-02 | Concluída
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II e Equipamentos | Rua Tiradentes nº 3210 | 1.464 habitantes | 4557939.965 | Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A. | 2010-09-20 | 23% | 4399593.89 | 2012-02-25 | Outros | Empreendimento concluído com 23% de execução. Foi distratada a execução de 67% do empreendimento, que será realizado por meio de nova licitação.
Urb./Habitação | Execução de Obras de Saneamento Integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II” | Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº | 10.056 habitantes | 39409932.42 | H Guedes Engenharia Ltda. | 2010-03-13 | 87% | 34182608.9 | 2016-08-31 | Em andamento
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Três Marias | Estrada Eiji Kikuti, 802 | 4.944 habitantes | 80249723.39 | Construtora OAS Ltda. | 2009-10-19 | 100% | 83944809.16 | 2014-03-19 | Concluída
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Silvina/Naval | Av. Dr. José Fornari, s/n | 2.160 habitantes | 37774065.283 | Construtora Cronacon Ltda. | 2010-06-10 | 100% | 40653335.55 | 2015-09-09 | Concluída
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional do Nucleo Jardim Esmeralda e Silvina Oleoduto(contrato nº 130/2000) | Rua Padre Leo Comissari, s/n e Rua Pedroso Horta | 4.384 habitantes | 151872014.18 | Construtora OAS Ltda. | 2009-09-22 | 100% | 99005242.73 | 2015-03-31 | Concluída
Urb./Habitação | Serviços e Obras emergenciais preventivas e corretivas para eliminação de situações de risco socioambientais em assentamentos precários no municipio de São Bernardo do Campo. | Diversos locais do Municipio | 100.000 habitantes aproximadamente | 5190487.87 | Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos Ltda. | 2010-04-12 | 100% | 20536508.74 | 2015-04-12 | Concluída
Urb./Habitação | Execução de Obras de Urbanização, Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n° | 12.492 habitantes | 98732612.87 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 87% | 86829571.44 | 2017-12-31 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de Conjunto Habitacional de Interesse Social Pai Herói | Rua Giacinto Tognato, 2344 | 88 habitantes | 1468942.52 | Construtora Progredior Ltda. | 2011-09-20 | 100% | 1444168.71 | 2012-10-20 | Concluída
Urb./Habitação | Execução de Obras de Contenção de Encostas e Prevenção de Riscos, no Municipio de São Bernardo do Campo | Diversos locais do Municipio | 20.020 habitantes | 23945733.09 | Emparsanco S/A | 2011-11-04 | 95% | 25311043.16 | 2016-07-01 | Em andamento
Urb./Habitação | Implementação da 2ª etapa do projeto de urbanização integrada do assentamento precário Jardim Lavínia | Av.Presidente João Café Filho, s/nº c/ Rua Jorge Pires | 736 habitantes | 16451085.5 | HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. | 2012-06-21 | 100% | 17199052.51 | 2015-05-17 | Concluída
Urb./Habitação | Execução de Unidades Habitacionais de Urbanização, Saneamento Integrado no Jardim Colina. | Rua Itaquera, 289 | 772 habitantes | 9071131.38 | Construtora Cronacon Ltda. | 2012-07-06 | 100% | 9656446.74 | 2014-10-15 | Concluída
Urb./Habitação | Execução de obras de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Corintinhas e construção do Centro Comercial. | Rua Pedroso Horta | 3.568 habitantes | 3869249.42 | Construtora Progredior Ltda. | 2012-09-11 | 100% | 4110641.27 | 2016-04-01 | Concluída
Urb./Habitação | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi | Rua Padre Leo Comissari s/nº | 13.364 habitantes | 102764186.95 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2013-10-11 | 56% | 58566496.81 | 2017-11-30 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149 | 3.074 habitantes | 51862401.81 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 35% | 18783038.56 | 2017-09-30 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução Projeto Integrado de Intervenção nos Assentamentos Precários dos Córregos Saracantan e Colina 2º Trecho, no Município de São Bernardo do Campo | Rua Amazonas s/n° | 10.972 habitantes | 40643915.46 | Construbase Engenharia Ltda. | 2014-01-27 | 0.29% | 33216.98 |  | Outros | Execução Suspensa
Urb./Habitação | Construção do centro de atividade econômicas e área verde | Rua Padre Leo Comissari, s/n | 3.088 habitantes | 2216135.25 | Flasa Engenharia e Construção Ltda | 2015-11-18 | 35% | 771423.23 |  | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de obras de estabilização de taludes e encostas | Diversos locais do Municipio | 13.100 habitantes | 24842604.84 | Construtora Cappellano Ltda | Sem Ordem de Serviço | 0% | 0 | 2019-07-01 | Contratada sem Ordem de Início de Serviços | Aguardando autorização do Ministério das Cidades para emissão da Ordem de Início de Serviços.
SBCPREV | REFORMA DA ANTESSALA DO SBCPREV | AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 1751 - PARQUE SÃO DIOGO - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP |  | 4200 | TANAMI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2016-01-29 | 100% | 4200 | 2016-03-20 | Concluída
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus João Firmino S.A 200.2 Nº 92/2015 | Av. João Firmino, R. Joaquim Nabuco e R. Frei Gaspar até a R. Jurubatuba | 414.078 passageiros | 10124331.76 | Souza Compec Engenharia e Construções | 2016-02-15 | 18% | 1506877.62 | 2018-02-15 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos S.A 200.2 Nº 94/2015 | Av. Aldino Pinotti, R. Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos | 1.273.586 passageiros | 35402510.66 | Construtora Kamilos | 2016-02-15 | 34% | 1640869.27 | 2018-02-15 | Em andamento