## 2ºsem 2016
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra | Meta Física Anual / Atendimento da população | Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física | Valor Total Pago | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula | Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção | Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato | 677619.1 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-06-19 | 100% | 677619.1 | 2015-10-19 | Concluída | Convocação do segundo colocado para finalização da obra
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Centro | Av Armando Ítalo Setti, 402 - Centro | Realização de 240.000 atendimentos/ano | 9534286.84 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-01-23 | 100% | 9534286.84 | 2016-07-23 | Concluída
Saúde | Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades em Reabilitação | Rua Warner, 300 - Jardim Hollywood | Realização de 2.835 atendimentos/mês em média | 907278.99 | M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda | 2015-10-01 | 100% | 907278.99 | 2016-10-01 | Concluída
Saúde | Construção do CAPS Farina | Av Wallace Simonsen, 1900 - Farina | População referenciada de aproximadamente 100.000 habit. Prevê atendimento contínuo a 500 usuários/ano aproximadamente | 2259835.61 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2016-03-16 | 50% | 0 | 2017-03-15 | Em andamento
Saúde | Construção do Hospital de Urgência do Município de São Bernardo do Campo | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro | Qualificar o atendimento de urgência e emergência de toda a população referenciada SUS do Município | 107492641.16 | MPD Engenharia LTDA | 2016-11-30 | 0.75% | 0 | 2018-11-29 | Em andamento
Administração | Manutenção e conservação zoológico - Parque Estoril | Rua Portugal, 1100 - Rio Grande | 93.094 pessoas | 419815.15 | Flasa Engenharia e Construções Ltda. | 2016-03-11 | 100% | 418429.9 | 2016-09-07 | Concluída
Administração | Manutenção e conservação - Parque Estoril | Rua Portugal, 1100 - Rio Grande | 93.094 pessoas | 123589.6 | Flasa Engenharia e Construções Ltda. | 2016-08-18 | 100% | 27986.9 | 2016-12-16 | Concluída
Saneamento | Canalização do Córrego Saracantan | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis/Baeta Neves | 200.000 habitantes | 36863171.36 | Emparsanco S/A | 2012-06-15 | 59% | 17448453.44 | 2017-06-30 | Em andamento
Saneamento | Canalização do Córrego Silvina | Av. José Fornari - Jardim Silvina | 20.000 habitantes | 9799423.35 | Versatil Engenharia Ltda | 2012-07-27 | 100% | 9532725.1 | 2015-02-20 | Concluída | Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Canalização dos Córregos Capuava/Meninos | Rua Schultz Wenk - Bairro Demarchi | 55.000 habitantes | 42005337.36 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2012-07-04 | 100% | 41688459.16 | 2015-11-05 | Concluída | Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Canalização do Córrego Ipiranga Vivaldi | Av. Winston Churchil s/n - Rudge Ramos | 60.000 habitantes | 181190148.91 | Encalso Construções Ltda. | 2013-02-06 | 100% | 181047654.49 | 2016-05-13 | Concluída | Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Canalização do Córrego Pindorama | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis | 55.000 habitantes | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-09-26 | 85% | 30661856.84 | 2017-04-09 | Em andamento
Saneamento | Obras de Drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central | Rua Jurubatuba - Centro | 800.000 habitantes | 353098851.83 | Consórcio Centro Seco (Const. OAS e SERVENG) | 2013-12-17 | 62% | 162589302.52 | 2017-12-17 | Em andamento
Saneamento | Obras de implantação de Polder Paulicéia | Avenida Lauro Gomes - Rudge Ramos | 15.000 habitantes | 4859731.65 | Versatil Engenharia Ltda | 2015-03-07 | 100% | 4853213.73 | 2016-01-01 | Concluída | Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Execução de Estação Elevatória Rio Claro | Rua Antenor Corradi - Bairro Pauliceia | 10.000 habitantes | 3699444.27 | Versatil Engenharia Ltda | 2015-02-01 | 100% | 3694840.52 | 2015-07-01 | Concluída | Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Requalificação do Largo da Igreja São João Batista e Praça da Capelinha | Largo São João Batista | 42.000 habitantes | 6091416.68 | Flasa Engenharia e Construções S/A | 2015-04-10 | 100% | 5357761.19 | 2016-09-03 | Concluída | Recebimento provisório em 05/09/2016 - Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia | Rua Julio de Mesquita, 1055 | 805.895 habitantes | 2348867.84 | Provence Construtora Ltda | 2014-05-05 | 68% | 1600577.83 | 2016-11-14 | Outros | Contrato reinscido, assumindo a 2ª colocada
Saneamento | Reforma do velório Municipal do Cemitério do Carminha | Rua Leonel Guarnieri, S/N | 805.895 habitantes | 2075219.95 | Provence Construtora Ltda | 2014-05-05 | 88% | 1827353.3 | 2016-11-14 | Outros | Contrato reinscido, assumindo a 2ª colocada
Saneamento | Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia | Rua Julio de Mesquita, 1055 | 805.895 habitantes | 1372810.81 | Flasa Engenharia e Construções S/A | 2016-07-13 | 100% | 0 | 2016-11-13 | Concluída | Recebimento provisório em 28/11/2016 - Aguardando recebimento definitivo.
Saneamento | Reforma do Velório Municipal do Cemitério do Carminha | Rua Leonel Guarnieri, S/N | 805.895 habitantes | 768195.89 | Flasa Engenharia e Construções S/A | 2016-07-13 | 100% | 0 | 2016-11-13 | Concluída | Recebimento provisório em 28/11/2016 - Aguardando recebimento definitivo.
Urb./Habitação | Execução de Obras de Saneamento Integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II” | Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº | 10.056 habitantes | 43745055.69 | H Guedes Engenharia Ltda. | 2010-03-13 | 87% | 33777250.02 | 2016-08-31 | Em andamento | Foi feita supressão do objeto a ser executado no valor de R$ 8.670.857,59. O porcentual executado é em relação ao novo valor contratual.
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Silvina/Naval | Av. Dr. José Fornari, s/n | 2.160 habitantes | 40709474.2 | Construtora Cronacon Ltda. | 2010-06-10 | 100% | 40493960.05 | 2015-09-09 | Concluída | Aguardando As Built da infraestrutura da medição de agua individualizada e cumprimento do TCRA
Urb./Habitação | Construção do Conjunto Habitacional do Nucleo Jardim Esmeralda e Silvina Oleoduto(contrato nº 130/2000) | Rua Padre Leo Comissari, s/n e Rua Pedroso Horta | 4.384 habitantes | 151872014.18 | Construtora OAS Ltda. | 2009-09-22 | 100% | 99005242.73 | 2015-03-31 | Concluída | Aguardando homologação pela Sabesp do sistema individualizada de agua. Recebimento Provisório para o Jardim Esmeralda em 05/04/2016.
Urb./Habitação | Execução de Obras de Urbanização, Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n° | 12.492 habitantes | 115847796.49 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 87% | 86794125.27 | 2017-12-31 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de Obras de Contenção de Encostas e Prevenção de Riscos, no Municipio de São Bernardo do Campo | Diversos locais do Municipio | 20.020 habitantes | 26139514.69 | Emparsanco S/A | 2011-11-04 | 95.37% | 25308116.03 | 2016-07-01 | Em andamento
Urb./Habitação | Implementação da 2ª etapa do projeto de urbanização integrada do assentamento precário Jardim Lavínia | Av.Presidente João Café Filho, s/nº c/ Rua Jorge Pires | 736 habitantes | 17425519.51 | HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. | 2012-06-21 | 100% | 17199052.51 | 2015-05-17 | Concluída | Recebimento difinitivo em 15/09/2016
Urb./Habitação | Execução de obras de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Corintinhas e construção do Centro Comercial. | Rua Pedroso Horta | 3.568 habitantes | 4136941.8 | Construtora Progredior Ltda. | 2012-09-11 | 100% | 4099447.07 | 2016-04-01 | Concluída | Recebimento provisorio em 24/05/2015 - aguardando resolução de pendencias de obra pela construção.
Urb./Habitação | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi | Rua Padre Leo Comissari s/nº | 13.364 habitantes | 115564102.94 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2013-10-11 | 66% | 69203194.35 | 2017-11-30 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149 | 3.074 habitantes | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 49% | 23147462.44 | 2017-09-30 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução Projeto Integrado de Intervenção nos Assentamentos Precários dos Córregos Saracantan e Colina 2º Trecho, no Município de São Bernardo do Campo | Rua Amazonas s/n° | 10.972 habitantes | 40643915.46 | Construbase Engenharia Ltda. | 2014-01-27 | 0.29% | 33216.98 |  | Outros | Execução suspensa
Urb./Habitação | Construção do centro de atividades econômicas e área verde | Rua Padre Leo Comissari, s/n | 3.088 habitantes | 2216135.25 | Flasa Engenharia e Construção Ltda | 2015-11-18 | 52% | 1060591.83 | 2016-12-31 | Em andamento
Urb./Habitação | Execução de obras de estabilização de taludes e encostas | Diversos locais do Municipio | 13.100 habitantes | 24875640.45 | Construtora Cappellano Ltda | Sem Ordem de Serviço | 0% | 0 | 2019-07-01 | Contratada sem Ordem de Início de Serviços | Início de obra aguarda autorização do Ministério das Cidades
Educação | Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 08 Salas | Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga | 25 funcion. / 144 Alunos | 1985841.08 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1981439.17 | 2008-11-18 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 24 Salas | Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga | 67 funcion. / 940 Alunos | 5486356.12 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 5450667.2 | 2010-07-26 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Paulo Teixeira | Rua Genebra - Bairro Taboão | 20 funcion. / 112 Alunos | 1819222.56 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1815669.84 | 2008-11-18 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Sandra Cruz Martins Freitas | Rua Valdomiro Luiz - Jardim Nossa Senhora de Fatima | 24 funcion. / 152 Alunos | 2093497.96 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2090876.19 | 2009-08-25 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Mauricio Caetano de Castro II | Rua Alexandre Bonicio, 259 - Bairro Alves Dias | 26 funcion. / 232 Alunos | 1996373.18 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1992438.63 | 2008-11-18 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 24 Salas | Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda | 79 funcion. / 1.568 Alunos | 5633515.36 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 5588227.84 | 2010-11-23 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Silvia Zanetti | Rua Silas de Oliveira - Bairro Jordanopolis | 20 funcion. / 112 Alunos | 1740895.68 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1737340.54 | 2009-08-10 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Aluisio de Azevedo | Rua Cabral da Camara - Jardim Calux | 14 funcion. / 132 Alunos | 1569076.68 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1565921.34 | 2009-08-10 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Vicente de Carvalho | Rua Xavier de Toledo - Bairro Pauliceia | 35 funcion. 512 Alunos | 1822161.58 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1818430.76 | 2009-11-18 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 10 Salas | Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda | 20 funcion. / 112 Alunos | 2373269.14 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2369442.95 | 2011-01-22 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Três Marias | Rua Sem Nome - Bairro Cooperativa | 26 funcion. / 232 Alunos | 110882.42 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 0% | 110895.75 | 2009-09-18 | Outros | Termo de Aditamento SA. 200.2 nº 123/2010 (sexto) o valor da obra suprimido e a exclução da EMEB Três Marias
Educação | Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 24 Salas | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 76 funcion. / 1.816 Alunos | 6044306.18 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 6041607.58 | 2011-02-21 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Florestan Fernandes | Rua Operario Luiz Magalhães - Vila Ferrera | 17 funcion. / 144 Alunos | 1965407.71 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 1961844.79 | 2009-09-21 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 10 Salas | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 20 funcion. / 112 Alunos | 2360553.66 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2334754.06 | 2008-11-18 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Educação | Construção do EMEB Thales de Andrade | Rua Australia, - Jardim Santo Ignacio | 20 funcion. / 288 Alunos | 2732315.25 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2007-09-27 | 100% | 2665737.1 | 2010-11-23 | Concluída | Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS
Desporto e Lazer | Conjunto Aquatico e Pistas de Atletismo | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | População em geral | 51208347.86 | Construtora O.A.S. Ltda. | 2007-06-11 | 100% | 51198197.04 | 2015-02-28 | Concluída
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina | 1.292 Alunos | 21708150.36 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 | 81.73% | 17742409.47 | 2016-07-31 | Outros | Contrato rescindido
Educação | Construção de Centro Educação Unificado - CEU Parque Havaí | Rua Volta Redonda, Parque Havai | 1.072 Alunos | 9810385.53 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-11-29 | 100% | 9604440.65 | 2013-12-31 | Concluída | Aguardando C.N.D. para pagamento da Medição Final
Educação | Construção de Centro Educação Unificado - CEU Três Marias | Estrada Eiji Kikuti / Av. Marginal J.k. | 1.292 Alunos | 33584249.03 | Construtora O.A.S. Ltda. | 2010-12-18 | 100% | 35372325.62 | 2012-06-15 | Concluída
Educação | Construção de Centro Educação Unificado - CEU VILA SÃO PEDRO | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 5.168 Alunos | 73654577.85 | Construtora O.A.S. Ltda. | 2010-12-18 | 100% | 73657577.8 | 2016-02-28 | Concluída | Falta CND-CEI
Ind. e Comércio | Execução de Obras de Revitalização e Requalificação do Parque Municipal Estoril - Etapa 1 - Riacho Grande | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande | População em geral | 3721599.47 | San Diego Serviços e Manutenção Ltda | 2011-06-21 | 100% | 2679314.17 | 2015-12-01 | Concluída | Pendente liberação da última parcela do Convênio
Desporto e Lazer | Contratação de Empresa Para Execução de Obras - Praça da Juventude (Ministerio do Esporte) no Esporte Clube Orquideas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquides | População em geral | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda | 2011-11-03 | 52.1% | 776196.33 | 2015-03-03 | Outros | Reprogramação na PMSBC foi retomada.
Educação | Contratação Para Execução de Obras Remanescentes - Reforma e Adequação das Unidades Escolares para Garantir Acessibilidade | Varios locais no Município | 4.270 Alunos | 5139410.96 | FIG Incorporação e Construtora Ltda | 2011-11-11 | 55.26% | 2840053.13 | 2013-07-03 | Outros | Contrato rescindido
Cultura | Contratação de Empresa Para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador | Av. Armando Italo Setti, 70, Centro | População em geral | 24119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda | 2012-04-27 | 71.77% | 17311453.28 | 2016-12-31 | Outros | Paralisada por ordem judicial
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Maria Rosa Barbosa | Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga | 954 alunos | 474742.95 | Domus Alpha Construções Ltda - EPP | 2012-10-10 | 100% | 474742.95 | 2014-02-03 | Concluída | Aguardando Termo Definitivo
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização do Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin - Baetão | Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves | População em geral | 671821.69 | FIG Incorporadora Ltda | 2012-10-15 | 65.68% | 441235.58 | 2014-02-27 | Outros | Contrato rescindido
Desporto e Lazer | Execução de Obras de Reforma e Modernização do Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva do Jardim do Lago | Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago | População 1.500 | 735964.58 | FIG Incorporadora Ltda | 2013-01-14 | 32.47% | 238949.16 | 2015-07-04 | Em andamento | Pendente análise da última medição (Resp.: Caixa)
Desporto e Lazer | Contrato para Reforma para Acessibilidade de Vestiario e Sanitarios em Quadras Esportivas | Varios locais no Município | 7.500 pessoas | 805402.36 | Costa $ Zampieri Ltda | 2013-06-27 | 100% | 805348.34 | 2016-07-31 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão." | Varios locais no Município | População 4.200 | 566451.73 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-06-30 | 13.57% | 76867.43 | 2015-11-11 | Outros | Contrato rescindido
Desporto e Lazer | Reforma do Campo de Futebol Society do CREC Deputado Odemir Furlan-Baetinha." | Varios locais no Município | População 2.000 | 292597.24 | Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda | 2014-06-30 | 100% | 292597.24 | 2015-01-30 | Concluída | Faltando pagar parte da última medição
Assistência Social | Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias | Varios locais no Município | 1.371 famílias | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda | 2014-09-15 | 75.68% | 172867.94 | 2015-10-26 | Outros | Paralisada
Educação | Conclusão dos serviços remanescentes de construção das creches do Parque São Bernardo, Ferrazópolis I e Ferrazópolis II | Varios locais no Município | 155 funcion. / 1.103 alunos | 14633360.62 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2014-11-03 | 81% | 14163936.79 | 2016-07-31 | Em andamento
Educação | Conclusão dos Serviços de Construção da Unidade Escolar de Ensino Infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande | Varios locais no Município | 312 funcion. / 1.656 alunos | 34982759.18 | Tumi Construções e Empreendimento Ltda | 2014-11-24 | 83.16% | 29090350.23 | 2016-12-31 | Em andamento | Recebe recurso parcial da União
Cultura | Execução de Reforma e Ampliação de Centro Cultural/Esportivo/Piscina - Paulicéia | Rua Francisco Alves, 460 - Bairro Paulicéia | População 41.222 | 5163613.17 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-02-02 | 100% | 4673317.63 | 2016-04-02 | Concluída | Falta pagar a última medição
Educação | Contrato Para Execução de Obra de Ampliação, Reforma, Implantação e Paisagismo na EMEB Aluisio Azevedo - Jardim Calux | Rua Cabral da Camara - Jardim Calux | 403 alunos | 14136827.44 | BSM Empreendimentos e Construções Ltda | 2012-08-06 | 22.08% | 3121451.63 | 2014-01-27 | Outros | Contrato rescindido
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Regina Rocco Casa (São Pedro) | Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque | 5.168 alunos | 962547.37 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2012-10-10 | 100% | 962547.34 | 2015-12-29 | Concluída
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Aluisio de Azevedo | Rua Cabral da Camara - Jardim Calux | 403 alunos | 825054.54 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-11-29 | 100% | 825054.54 | 2016-06-26 | Concluída
Educação | Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Cora Coralina | Rua Primo Bechelli, 31 - Parque Seleta | 413 alunos | 628881.7 | Flasa Engenharia e Construções Ltda | 2015-09-30 | 100% | 628881.7 | 2016-05-26 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma e Modernização dos Vestiarios do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides | Rua Olavo Bilak | População em geral | 2447135.41 | Construtora Norbex Ltda | 2015-07-20 | 80% | 1327129.24 | 2016-04-21 | Outros | Reprogramação em andamento
Desporto e Lazer | Execução de Obras de Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo. | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande | População em geral | 3247852.36 | Spalla Engenharia Eireli | 2015-08-05 | 0% | 0 | 2016-07-30 | Outros | Reprogramação junto a CEF
Administração | Execução de Serviços de Reforma do Pavimento Térreo da Secretaria de Finanças Onde se Encontra Instalada a Procuradoria de Assuntos Fiscais e Tributários – PGM.1. | Av. Kennedy - Bairro Anchieta | População em geral | 336772.88 | Nobre Correia Engenharia e Construção LTDA | 2016-08-31 | 27.72% | 93369.35 | 2017-03-03 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de serviços de Reforma e Modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha | Av.Juscelino Kubtschek, 10 Jardim Nazareth. | População em geral | 2821366.8 | Construtora Norbex Ltda | 2016-11-21 | 0% | 0 | 2017-07-20 | Parada / Falta de Recursos | Sem recurso disponível.
Transporte | Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (C) | Trecho entre a Av. Piraporinha e Rua Dra. Maria Fidélis | 4.176 veículos hora pico/dia | 84853990.44 | Emparsanco S.A. | 2009-03-11 | 64% | 54446456.45 | Sem previsão | em andamento | Total de acrescimo neste contrato: Reaj. 1º-4,72%,2º-8,91%,3º-9,44%,4º-5,80%,5º-8,40% e 6º-5,74% R$ 17.728.085,25, Acresc. Quant. De 44,96% R$ 10.065.656,94, Acresc. R$ 13.167.443,40, Alteração Quant. R$ 21.506.770,16 = Total R$ 62.467.955,75
Transporte | Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (A e B) | Trecho entre a R. D. Maria Fidélis e Corredor ABD | população do município | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros | 2012-01-27 | 54% | 88104795.57 | Abril de 2018 | em andamento | 1º reaj.de preços de 6,064% R$ 8.839.857,72 , 2º e 3º reaj. 8,1658% R$ 17.895.092,45- Total R$ 26.734.950,17
Transporte | Drenagem e Pavimentação Linha Camargo | Trecho entre Av. dos Flamingos e Estrada dos Alvarengas | 85.000 habitantes | 67399921.9 | Planova Planejamento e Construções S.A. | 2012-06-18 | 39% | 26314380.94 | Dezembro de 2017 | Outros | Obra paralisada - Análise/definição Reprogramação CEF.
Transporte | Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 1 | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Pça Bombeiros | população do município | 259241537.41 | Consórcio Mobilidade SBC | 2014-07-04 | 43% | 90230314.39 | Dezembro de 2017 | em andamento | 1º real.de preço R$ 16.290.282,62, 2º Acrescimo de 21,56% R$ 48.599.942,85- supressão de 6,55% R$ 14.769.781,22 = Total R$ 50.120.444,25
Transporte | Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 2 | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, Corredor de Ônibus com faixa Exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | população do município | 137436619.49 | Consórcio Encalso / Convap | 2015-05-04 | 12.39% | 17026905.94 | Novembro de 2018 | em andamento | Realinhamento de preço R$ 1.218.816,59, Acrescimo de quant e qualitativo R$ 9.936.358,26 = Total 11.155.174,85
Transporte | Segurança Viária e controle de Semáforos S.A 200.2 Nº 70/2015 | Diversos Locais do Município | População do município | 6736197.59 | Consórcio Tecsen | 2015-07-01 | 100% | 5690525.95 | 2017-01-01 | Concluída | 1º Reaj. na ordem 7,55% R$ 385.427,97
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus João Firmino S.A 200.2 Nº 92/2015 | Av. João Firmino, R. Joaquim Nabuco e R. Frei Gaspar até a R. Jurubatuba | 414.078 passageiros | 10853732.91 | Souza Compec Engenharia e Construções | 2016-02-15 | 48% | 4124973.15 | 2018-02-15 | Em andamento | 1º Reaj. na ordem de 7,44% R$ 729.401,15
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas S.A 200.2 Nº 93/2015 | Estrada dos Alvarengas | 1.219.630 passageiros | 57724262.02 | Heleno & Fonseca Construtécnica | 2015-10-19 | 50% | 32524961.69 | 2017-10-19 | Em andamento | 1º Reaj. na ordem de 7,4468% R$ 3.195.074,58
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos S.A 200.2 Nº 94/2015 | Av. Aldino Pinotti, R. Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos | 1.273.586 passageiros | 38004279.27 | Construtora Kamilos | 2016-02-15 | 36% | 10753979.92 | 2018-02-15 | Em andamento | 1º Reaj. na ordem de 7,4468% R$ 2.601.768,61
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Alves Dias S.A 200.2 Nº 95/2015 | R. Cristovão de Barros, 53 - antigo Clube Triângulo | 6.000 passareiros por dia | 16471496.66 | Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia | 2015-10-19 | 57% | 8654881.42 | 2017-10-19 | Em andamento | 1º Reaj. na ordem de 7,4468% R$ 976.745,45
Transporte | Execução de obras de novo acesso pela Via Anchieta | na altura Km 31 , pista sul | população do Município | 3699549.66 | Versátil Engenharia Ltda | 2015-04-01 | 7% | 225982.41 | 2016-12-01 | outros | Revisão de projetos pela ARTESP/ECOVIAS
Transporte | Execução de obras de novo acesso pela Via Anchieta e obras | na altura do Km 25, marginal norte, ligando Jd.Silvina | população do Município | 7146602.11 | Compec Galasso Engenharia e Const. Ltda | 2015-04-01 | 5% | 272873.36 | 2016-12-01 | outros | Revisão de projetos pela ARTESP/ECOVIAS
Transporte | Corredores de Avenidas | Avenidas Lauro Gomes do Taboão e Dr. Rudge Ramos | população do município | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes | 2014-02-26 | 6% | 3399840.87 |  | outros | Obra paralisada-aguardando vinda de recursos do PAC
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+360