## 1ºQ 2018
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/12/2017 | Nivel de Execução Física (em %) - até 30/04/2018 | Valor Total LIQUIDADO (até 31/12/2017) | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro. | 107948124.16 | MPD Engenharia Ltda. | 2016-11-29 | 24.92% | 40% | 22595853.9 | 2020-03-29 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental). | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petropólis. | 2320463.92 | Flasa Engenharia e Construção Ltda. | 2016-03-16 | 30.69% | 40% | 542586.87 | 2018-08-16 | Em andamento
Desporto e Lazer | Reforma e modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão. | Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves. | 566451.73 | Rocha do Vale Engenharia Ltda. | 2014-06-30 |  | 13.57% |  | 2015-11-11 | Paralisada | Documentos para Contratação de Empresa para execução de Novos Projetos para nova Licitação encaminhados e esperando publicação.
Desporto e Lazer | Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago. | Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago. | 735964.58 | FIG Incorporadora Ltda. | 2013-01-14 |  | 100% |  | 2016-12-14 | Concluída | Aguardando emissão da CND da Obra para pagamento da última medição.
Desporto e Lazer | Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas. | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas. | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda. | 2011-11-03 |  | 98% |  | 2014-08-03 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato, por inexecução parcial por parte da empresa.
Desporto e Lazer | Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides. | Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac. | 2447135.41 | Construtora Norbex Ltda - EPP. | 2015-07-20 |  | 58% |  | 2016-04-21 | Paralisada | Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF.
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo. | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande. | 3247852.36 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 |  | 0% |  | 2016-07-30 | Paralisada | Em fase de reprogramação junto a CEF e ajustes necessários no projeto.
Desporto e Lazer | Execução de reforma e modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha. | Av. Juscelino Kubtschek, 10 - Jardim Nazareth. | 2621366.8 | Construtora Norbex LTDA - EPP. | 2016-11-21 |  | 0% |  | 2017-07-20 | Paralisada | Contrato rescindido.
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 3210. | 19135014.9 | Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A. | 2010-09-20 | 23% | 23% | 4399593.89 | 2012-02-25 | Paralisada | Nova etapa de licitação em análise para conclusão das unidades habitacionais não finalizadas.
Saneamento | Execução de obras de saneamento integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II. | Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº. | 43745073.69 | H Guedes Engenharia Ltda. | 2010-03-13 | 46.77% | 46.77% | 33777250.05 | 2019-04-30 | Paralisada | O contrato foi rescindido e a nova licitação está em andamento.
Habitação | Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina, s/n°. | 122424642.16 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 80.1% | 82.93% | 95242594.47 | 2019-02-28 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 119213686.82 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 71.59% | 72.42% | 82848993.11 | 2018-10-10 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 59.63% | 59.63% | 25390294.84 | 2020-06-30 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise.
Urbanismo | Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho. | Rua Amazonas s/n°. | 40643915.46 | Construbase Engenharia Ltda. | 2014-01-27 | 0.5% | 0.5% | 115122.13 | 2020-05-30 | Paralisada | O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise.
Cultura | Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 24119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda. | 2012-04-27 |  | 81% |  | 2016-12-31 | Paralisada | Paralisada por ordem judicial.
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina. | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina. | 23411212.16 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 |  | 79% |  | 2016-06-30 | Paralisada | Inexecução parcial da obra.
Educação | Conclusão dos serviços de construção das unidades de ensino infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande. | Rua Padre Leo Comissari - Jardim Silvina, Rua João XXIII, 430 - Jardim Nazareth, Rua dos Vianas - Jardim Farina, Rua Canadá, 250 - Jardim Represa e Rua Marcílio Conrado, 370 (680 na ART) - Riacho Grande. | 34982759.18 | TUMI Construções e Empreendimentos Ltda. | 2014-12-08 |  | 100% |  | 2018-02-20 | Concluída
Assistência Social | Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias. | Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias. | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda. | 2014-09-15 |  | 76% |  | 2015-10-26 | Paralisada | O Centro de Referência de Assistência Social será concluído através de nova licitação.
Administração | Reforma de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento ao Cidadão do Bairro Assunção. | Avenida João Firmino nº 900 - Bairro Assunção. | 481320.88 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda. | 2017-10-05 |  | 100% |  | 2018-01-03 | Concluida
Transporte | Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B). | Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis. | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A. | 2012-01-27 |  | 53% |  | 2018-04-02 | Paralisada | Em elaboração documentação de rescisão Contratual.
Transporte | Drenagem e pavimentação Linha Camargo. | Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01. | 72931484.16 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2012-06-18 |  | 39% |  | 2018-06-29 | Em andamento
Transporte | Execução de obras nos Corredores de Avenidas. | Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos. | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes. | 2014-07-04 |  | 18% |  | 2015-01-27 | Paralisada | Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote I. | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 258193730.79 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 |  | 50% |  | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 179369192.11 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 |  | 29% |  | 2018-11-04 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus João Firmino. | Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba. | 12836098.55 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2016-02-15 |  | 98.7% |  | 2018-06-15 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 71218053.26 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 |  | 86.6% |  | 2018-04-19 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus Rudge Ramos. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 46855301.11 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 |  | 70.5% |  | 2018-12-15 | Em andamento
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Grande Alvarenga. | Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção. | 21064889.39 | Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia. | 2015-10-19 |  | 99.3% |  | 2018-04-17 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 48907708.65 | Consórcio Versatil/DP Barros/SBC. | 2018-02-06 |  | 0.3% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 16257324.63 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 0.23% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 30742205.04 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 |  | 1% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de Ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 16355028.31 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 0.1% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 22994036.5 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 0% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I. | Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção. | 174454.02 | TPD Engenharia Ltda EPP. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 124929.59 | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.
Urbanismo | Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III. | Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa e Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - Bairro Baeta Neves. | 539384.4 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 147640.62 | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.
Saneamento | Canalização do córrego Saracantan. | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves. | 38095454.03 | Emparsanco S/A. | 2012-06-15 | 69% | 87% | 33180624.28 | 2018-04-30 | Paralisada | Interferências com a SABESP e Eletropaulo.
Saneamento | Canalização do córrego Pindorama. | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-09-26 | 88% | 88% | 31077672.96 | 2018-06-30 | Paralisada | Aguardando providências da SABESP para sanar pendências.
Saneamento | Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central. | Rua Jurubatuba - Centro. | 353098851.83 | Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng). | 2013-12-17 | 65% | 73% | 188011197.76 | 2019-12-19 | Em andamento
Saneamento | Execução de Galerias de Micro Drenagem. | Av. Albert Schwitzer. | 488706.55 | Versatil Engenharia Ltda. | 2015-05-29 | 52% | 76% | 220825.24 | 2018-04-30 | Paralisada | Aguardando providências da SABESP para sanar pendências.
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+90