## 2ºQ 2018
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/12/2017 | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/08/2018 | Valor Total LIQUIDADO (até 31/12/2017) | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Urbanismo | Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I | Entre as ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção. | 174454.02 | TPD Engenharia Ltda EPP. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 124929.59 | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.
Urbanismo | Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III | Entre a rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – bairro dos Casa e entre as ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - bairro Baeta Neves. | 539384.4 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 147640.62 | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.
Saneamento | Canalização do córrego Saracantan | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves. | 38095454.03 | Emparsanco S/A. | 2012-06-15 | 69% | 90% | 33180624.28 | 2018-10-08 | Em andamento
Saneamento | Canalização do córrego Pindorama | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-09-26 | 88% | 84% | 31077672.96 | 2018-06-30 | Paralisada | Aguardando Avaliação da Caixa Economica Federal dos documentos de replanilhamento.
Saneamento | Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central | Rua Jurubatuba - Centro. | 353098851.83 | Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG). | 2013-12-17 | 65% | 77% | 188011197.76 | 2019-12-19 | Em andamento
Saneamento | Execução de galerias de microdrenagem | Av. Albert Schwitzer. | 488706.55 | Versatil Engenharia Ltda. | 2015-05-29 | 52% | 88% | 220825.24 | 2018-04-30 | Em andamento | Aguardando avaliação da Caixa economica Federal da medição final.
Urbanismo | Recuperação viária do Jardim das Orquídeas | Diversas ruas do Jardim das Orquídeas. | 2990510.44 | Versátil Engenharia Ltda. | 2018-04-24 |  | 48% |  | 2018-10-24 | Em andamento
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro. | 116214110.68 | MPD Engenharia Ltda. | 2016-11-29 | 24.92% | 57.6% | 22595853.9 | 2019-03-22 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Farina (ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - bairro: Nova Petropólis. | 2320463.92 | Flasa Engenharia e Construção Ltda. | 2016-03-16 | 30.69% | 60% | 542586.87 | 2018-11-30 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Silvina (ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) | Rua Oswaldo Stuchi, 390 Jd. Selecta. | 1839411.34 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-06-21 | 30.69% | 5% | 542586.87 | 2019-06-21 | Em andamento
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II | Rua Tiradentes nº 3210. | 15913924.72 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 0% |  | 2020-07-22 | Em andamento
Urbanismo | Jardim IPÊ | Rua dos Sobreiros, s/nº. | 5288701.9 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0 | 2019-07-23 | Em andamento
Habitação | Projeto de urbanização integrada e remanejamentode moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga / Divinéia Pantanal - 2ª etapa. | Rua dos Feltrins, s/nº. | 17702032.53 | Scopus Constr. & Incorp. Ltda. | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0 | 2019-07-25 | Em andamento
Urbanismo | Projeto de urbanização integrada e remanejamento de moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa | Rua Alvarenga Peixoto. s/nº. | 5944074.77 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0 | 2019-07-23 | Em andamento
Habitação | Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n°. | 125789898 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 80.1% | 82.93% | 95242594.47 | 2019-02-28 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 122606774.12 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 71.59% | 76.38% | 82848993.11 | 2018-10-10 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 59.63% | 59.63% | 25390294.84 | 2020-06-30 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise.
Urbanismo | Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho | Rua Amazonas s/n°. | 40643915.46 | Construbase Engenharia Ltda. | 2014-01-27 | 0.5% | 0.5% | 115122.13 | 2020-05-30 | Paralisada | O contrato foi rescindido e efetuada a abertura de nova licitação.
Urbanismo | PAC Risco 2 | Rua Veneza, s/nº. | 27505732.08 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 0% | 0.01% | 0 | 2020-01-24 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago | Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago. | 735964.58 | FIG Incorporadora Ltda. | 2013-01-14 |  | 100% |  | 2016-12-14 | Concluída
Desporto e Lazer | Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquídeas. | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda. | 2011-11-03 |  | 98% |  | 2014-08-03 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides | Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac. | 2561346.03 | Construtora Norbex Ltda - EPP. | 2015-07-20 |  | 78% |  | 2018-09-20 | Em andamento
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande. | 3247852.36 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 |  | 1.04% |  | 2016-07-30 | Paralisada | Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF e recolocação da placa de obra no local para retomada da análise pela CEF.
Transporte | Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B) | Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis. | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A. | 2012-01-27 |  | 53% |  | 2018-04-02 | Paralisada | Em elaboração documentação de rescisão contratual.
Transporte | Drenagem e pavimentação Linha Camargo | Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01 | 72931484.16 | Planova Planejamento e Construções S/A | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 39% |  | 2018-06-29 | Em andamento | Etapa 1 concluída.
Transporte | Execução de obras nos Corredores de avenidas | Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos. | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes. | 2014-07-04 |  | 18% |  | 2015-01-27 | Paralisada | Em elaboração documentação de rescisão contratual.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote I | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 258193730.79 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 |  | 59% |  | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 179369192.11 | Consórcio ENCALSO /CONVAP. | 2015-05-04 |  | 35% |  | 2018-11-04 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus João Firmino | Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba. | 13276531.31 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2016-02-15 |  | 100% |  | 2018-06-15 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas | Estrada dos Alvarengas. | 71218053.26 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 |  | 86.6% |  | 2018-04-19 | Paralisada | Aguardando finalização das desapropriações junto ao Tribunal de Justiça.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49154263.52 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 |  | 77% |  | 2018-12-15 | Em andamento
Transporte | Construção terminal de ônibus Grande Alvarenga | Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção. | 21064889.39 | Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia. | 2015-10-19 |  | 100% |  | 2018-04-17 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Vianas até Av Pereira Barreto. | 48907708.65 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-06 |  | 7.5% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Vianas até Rua Carijós | 16257324.63 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 12% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 30742205.04 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 |  | 10% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 16355028.31 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 15% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Construção terminal de ônibus Batistini | Estrada Galvão Bueno. | 22994036.5 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 1% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Cultura | Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 21119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda. | 2012-04-27 |  | 81% |  | 2016-12-31 | Paralisada | Paralisada por ordem judicial.
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina. | 23411212.16 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 |  | 79% |  | 2016-06-30 | Em andamento
Assistência Social | Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias | Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias. | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda. | 2014-09-15 |  | 76% |  | 2015-10-26 | Em andamento
Educação | Reforma parcial EMEB Gonçalves Dias | Rua Grã-Bretanha nº 250 - Bairro Taboão. | 112554.56 | ACETEC Construtora Ltda. | 2018-06-25 |  | 100% |  | 2018-08-24 | Concluída
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+60