## 3º Q 2018
Função de Governo | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/12/2017 | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/12/2018 | Valor Total LIQUIDADO (até 31/12/2017) | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro. | 122720138.83 | MPD Engenharia Ltda. | 2016-11-29 | 24.92% | 74.5% | 22595853.9 | 2019-03-22 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petropólis. | 2320463.92 | Flasa Engenharia e Construção Ltda. | 2016-03-16 | 30.69% | 85% | 542586.87 | 2019-02-28 | Em andamento
Saúde | Centro de Atenção Psicosocial do Jardim Silvina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) | Rua Oswaldo Stuchi, 390 Jd. Selecta. | 1839411.34 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-06-21 | 30.69% | 12.5% | 542586.87 | 2019-06-21 | Em andamento
Cultura | Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 21119204.04 | Construções e Incorporações CEI - Ltda. | 2012-04-27 |  | 81% |  | 2016-12-31 | Paralisada | Paralisada por ordem judicial.
Educação | Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina. | 23411212.16 | H. Guedes - Engenharia Ltda. | 2010-09-15 |  | 76% |  | 2016-06-30 | Paralisada | Inexecução parcial da obra.
Assistência Social | Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias | Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias. | 228409.13 | Rocha do Vale Engenharia Ltda. | 2014-09-15 |  | 76% |  | 2015-10-26 | Paralisada | Obra será concluída através de nova licitação.
Cultura | Elaboração de Projeto Executivo de reforma do Conjunto Aquatico "Baetão" | Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves. | 60438.75 | JPRO Engenharia EIRELI. | 2018-08-02 |  | 100% |  | 2018-10-11 | Concluida
Governo | Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatorio do Paço Municipal | Praça Samuel Sabatini nº 50 - Centro. | 133917.92 | E.P Empreendimento e Construção - EIRELI. | 2018-10-15 |  | 25% |  | 2019-01-12 | Em andamento
Governo | Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal | Praça Samuel Sabatini nº 50 - Centro. | 1110338.15 | CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda. | 2018-10-08 |  | 29% |  | 2019-01-05 | Em andamento
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II | Rua Tiradentes nº 3210. | 15913924.72 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 0% |  | 2020-07-22 | Em andamento
Urbanismo | JARDIM IPÊ | Rua dos Sobreiros, s/nº. | 5288701.9 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0 | 2019-07-23 | Paralisada | Em fase final de distrato e de contratação da 2ª colocada do certame licitatório.
Habitação | Projeto de urbanização integrada e remanejamentode moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga / Divinéia Pantanal - 2ª Etapa | Rua dos Feltrins, s/nº. | 17702032.53 | Scopus Constr. & Incorp. Ltda. | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0 | 2019-07-25 | Em andamento | O processo licitatório encontra-se em verificação pela CEF. O início das obras ocorrerá ao final desta verificação. Previsão de emissão de OS específica para os prédios inacabados em jan/2019.
Urbanismo | Projeto de urbanização integrada e remanejamentode moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa | Rua Alvarenga Peixoto. s/nº. | 5944074.77 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 0% | 10.03% | 0 | 2019-07-23 | Em andamento
Habitação | Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n°. | 125789898 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 80.1% | 90.41% | 95242594.47 | 2019-01-31 | Em andamento
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 122606774.12 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 71.59% | 77.95% | 82848993.11 | 2019-04-11 | Paralisada | A obra será retomada após reprogramação junto a CEF.
Urbanismo | Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 53595606.7 | Construtora Cronacon Ltda. | 2013-12-09 | 59.63% | 59.63% | 25390294.84 | 2017-03-31 | Paralisada | O contrato está em fase de distrato e licitação das obras remanescentes.
Urbanismo | PAC RISCO 2 | Obras espalhadas em vários localidades. | 27505732.08 | Vici construtora Ltda. | 2018-08-02 | 0% | 2.2% | 0 | 2020-01-24 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de projeto executivo e execução de obras do "Projeto de infraestrututura viária na área de reassentamento Monte Sião - Etapa 1" | Rua Padre Leo Comissari (final). | 13341846.37 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. |  |  | 0% |  |  | Em andamento | Contrato assinado em 18/10/2018. Prazo: 12 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em janeiro/2019.
Urbanismo | Execução de obras de infraestrutura pública e complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito) | Rua Venceslau Pereira de Souza. | 487845.88 | Mauá Empreendimentos e Participações Ltda. | 2018-12-14 |  | 0% |  | 2019-03-14 | Em andamento
Urbanismo | Execução de obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho, Etapa 2 | Rua dos Vianas, s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. |  |  | 0% |  |  | Em andamento | Contrato assinado em 13/12/2018. Prazo: 24 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em fevereiro/2019.
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho | Rua Pery Ronchetti, s/nº. | 25089281.39 | Compec galasso Engenharia e Construções Ltda. |  |  | 0% |  |  | Em andamento | Contrato assinado em 18/12/2018. Prazo: 24 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em fevereiro/2019.
Desporto e Lazer | Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas. | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda. | 2011-11-03 |  | 100% |  | 2019-02-28 | concluída | Faltando a liberação da 8ª medição e concluir a prestação de contas final com a CEF.
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande. | 3329939.01 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 |  | 1% |  | 2019-02-28 | Paralisada | Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF.
Urbanismo | Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I | Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção. | 174454.02 | TPD Engenharia Ltda EPP. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 124929.59 | 2017-08-21 | Concluída | Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.
Urbanismo | Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III | Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa e Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - Bairro Baeta Neves. | 539384.4 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2017-03-24 | 100% | 100% | 147640.62 | 2017-08-21 | Concluída | Em fase de prestação de contas junto a CEF.
Saneamento | Canalização do córrego Saracantan | Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves. | 38095454.03 | Emparsanco S/A. | 2012-06-15 | 69% | 100% | 33180624.28 | 2018-10-08 | Concluida | Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão emissão de recebimento definitivo.
Saneamento | Canalização do córrego Pindorama | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-10-09 | 88% | 84% | 31077672.96 | 2017-04-09 | Paralisada | Em fase de rescisão contratual.
Saneamento | Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central | Rua Jurubatuba - Centro. | 366098851.83 | Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG). | 2013-12-17 | 65% | 86% | 188011197.76 | 2019-12-19 | Em andamento
Saneamento | Execução de Galerias de Micro Drenagem | Av. Albert Schwitzer. | 488706.55 | Versatil Engenharia Ltda. | 2015-05-29 | 52% | 100% | 220825.24 | 2018-08-15 | Concluida | Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão emissãode recebimento definitivo
Urbanismo | Recuperação Viária do Jardins das Orquideas | Diversas ruas do Jardim das Orquideas. | 2990510.44 | Versátil Engenharia Ltda. | 2018-04-24 |  | 100% |  | 2018-10-24 | Concluída | Em fase de prestação de contas junto a CEF.
Transporte | Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B) | Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis. | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A. | 2012-01-27 |  | 53% |  | 2018-04-02 | Paralisada | Em fase de rescisão contratual.
Transporte | Execução de obras nos Corredores de avenidas | Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos. | 59671000 | Consórcio Nova Lauro Gomes. | 2014-07-04 |  | 18% |  | 2015-01-27 | Paralisada | Em fase de rescisão contratual.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote I | Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 310519517.25 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 |  | 66.6% |  | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 179369192.11 | Consórcio ENCALSO/CONVAP. | 2015-05-04 |  | 38.9% |  | 2020-05-03 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas | Estrada dos Alvarengas. | 73125553.58 | Heleno & Fonseca Construtecnica S/A. | 2015-10-19 |  | 87% |  | 2019-07-31 | Paralisada | Obra paralisada com previsão de prorrogação por mais 06 meses para sua execução utilizando o saldo contratual, com pendências de sinalização, implantação das paradas de ônibus e desapropriação de 04 áreas. Trecho contendo a ECO Alvarenga será licitado separadamente.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49154263.52 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 |  | 83% |  | 2019-12-31 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 48907708.65 | Consórcio VERSATIL /DP BARROS /SBC. | 2018-02-06 |  | 17% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 16257324.63 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 37% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 30742205.04 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 |  | 16% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 16355028.31 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 38% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini | Estrada Galvão Bueno. | 22994036.5 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 |  | 22% |  | 2020-02-06 | Em andamento
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada