## Planilha de Obras 2º Q 2019
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/08/2019 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Saúde | Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. | Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro. | 127618711.32 | MPD Engenharia Ltda. | 2016-11-29 | 95% | 2019-11-29 | Em andamento
Saúde | Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Farina. | Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petropólis. | 2320463.92 | Flasa Engenharia e Construção Ltda. | 2016-03-16 | 100% | 2019-02-28 | Concluída | Está sendo realizada a prestação de contas final junto ao Ministério da Saúde.
Saúde | Execução das Obras Civis (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina. | Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta. | 1839411.34 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2018-06-21 | 35% | 2019-12-21 | Em andamento
Saúde | Reforma Geral da UBS do Taboão e Implantação das Salas de Pronto Atendimento. | Avenida do Taboão, 4281 - Bairro Taboão. | 705052.47 | Construtora Norbex Eirelli. | 2019-02-01 | 100% | 2019-07-01 | Concluída | A contratada enviou a última medição final para análise no dia 03/09/2019.
Transporte | Execução de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, construção de Avenidas, Marginais e Reurbanização no Município de São Bernardo do Campo, no âmbito do programa de saneamento para todos. | Trecho entre a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis. | 173234836.37 | Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A. | 2012-01-27 | 53% | 2018-04-02 | Paralisada | Contrato Rescindido em 02/2019. Em processo de Licitação quanto ao remanescente da obra.
Transporte | Termo de contratação para obras de serviço de implantação do corredor urbano leste-oeste lote 1, composto de sistema de transportes coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, teminal de passageiros e obras de arte especiais. | Trecho entre a Estrada Samuel Aizemberg e a Rua José Odorizzi, terminal de passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros. | 310519517.25 | Consórcio Mobilidade SBC. | 2014-07-04 | 76.28% | 2019-12-19 | Em andamento
Transporte | Obras e serviços de implantação do Corredor Urbano Leste-Oeste-Lote -2, composto de sistema de transporte coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, terminal de passagerios e obras de arte especiais. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 208329312.24 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 | 48% | 2020-05-03 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas, com extensão aproximada de 3,6 km. | Estrada dos Alvarengas. | 73125553.58 | Heleno & Fonseca Construtécnica S/A. | 2015-10-19 | 98% | 2019-09-25 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos, com extensão aproximada de 6,8 km. | Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos. | 49154263.52 | Construtora Kamilos Ltda. | 2016-02-15 | 84% | 2019-12-31 | Em andamento
Transporte | Implantação do Corredor de Ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 49919758.11 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-06 | 53% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Rotary. | Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós. | 16591161.56 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 91% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até a Praça Giovanni Breda. | 31534987.71 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 72% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta. | 16671788.61 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 85% | 2020-02-06 | Em andamento
Transporte | Implantação do Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 29157650.98 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 56% | 2020-02-06 | Em andamento
Urbanismo | Projeto Executivo/Execução de Obras Urbanização Integrada/Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga 4ª Etapa. | Rua Alvarenga Peixoto. s/nº. | 6222001.01 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2018-07-23 | 42.44% | 2020-01-19 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários no Bairro Capelinha. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149. | 32500140.17 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 20.14% | 2020-04-29 | Em andamento
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Obras - Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental na Região Grande Alvarenga - Divinéia/Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins, s/nº. | 17702032.53 | Scopus Construtora & Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 12.21% | 2020-07-25 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obra de Infraestrutura Pública e Complementação de Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito). | Rua Venceslau Pereira de Souza. | 487845.88 | Mauá Empreendimentos e Participações Ltda. | 2018-12-14 | 15.55% | 2019-11-24 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Urbanização Integrada em Área de Proteção Ambiental na Região do Grande Alvarenga / Jardim Ipê 5ª Etapa. | Rua dos Sobreiros, s/nº. | 5162690.98 | ECG Engenharia, Construções e Geotecnia Ltda. | 2019-02-08 | 11.78% | 2020-02-08 | Em andamento
Urbanismo | Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto Executivo e Execução de Obra de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1. | Rua Padre Leo Comissari (final). | 13341846.37 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-01-08 | 6.86% | 2020-01-08 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obra de Estabilização de Talude e Encosta em Área de Risco. PAC Risco 2. | Obras espalhadas em vários localidades. | 24875640.45 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 30.3% | 2020-02-02 | Em andamento
Habitação | Contratação de Empresa para Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo | Rua Cora Coralina, s/n°. | 125789898 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 95.25% | 2019-12-31 | Em andamento
Urbanismo | Execução (Etapa 1) das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Sarancantan Colina - 2º Trecho | Rua Pery Ronchetti, s/nº. | 25089281.39 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 5.13% | 2021-03-12 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan/Colina 2. Trecho - Etapa 2. | Rua dos Vianas, s/nº. | 11434127.45 | Versátil Engenharia Ltda. | 2019-03-12 | 1.08% | 2021-03-12 | Em andamento
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários do Complexo do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 124299439.58 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 78% | 2019-04-11 | Em andamento
Habitação | Execução de Obra do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vl.Esperanca - Fase II e Projeto Executivo Complementar. | Rua Tiradentes nº 3210. | 15913924.72 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 14.21% | 2020-07-23 | Em andamento
Cultura | Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. | Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro. | 21119204.04 | Construções e Incorporações CEI -Ltda. | 2012-04-27 | 81.97% | 2016-12-31 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: obra paralisada por ordem judicial. Ação: licitação em andamento para conclusão da obra.
Educação | Execução de Obra para Construção do Centro de Educação Unificado - Céu Jd. Silvina. | Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina. | 21708150.37 | H. Guedes Engenharia Ltda. | 2010-09-15 | 83.84% | 2016-06-30 | Paralisada | Contrato rescindido. Motivo: descumprimento das cláusulas por parte da contratada. Ação: elaboração de laudo para verificar a situação atual da obra, para fins de adequar projeto e iniciar nova licitação para conclusão da obra. | SE e SOPE informaram compercentuais diferentes
Administração | Reforma de Recuperação do Reservatório Superior do Paço (Água Potável) e Substituição das Prumadas dos Hidrantes. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 158952.7 | E.P Empreendimento e Construção - Eirelli. | 2018-10-15 | 100% | 2019-03-14 | Concluída | Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, estamos reagendando a novas datas para os respectivos Termos de Recebimento.
Administração | Reforma da Cabine Primária do Paço Municipal - Obra Emergencial. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro | 1501392.43 | CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda. | 2018-10-08 | 100% | 2019-01-05 | Concluída | Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públlicas, estamos reagendando as novas datas para os respectivos Termos de Recebimento.
Educação | Serviços Emergenciais de Reparos e Reforma EMEB Aldino Pinotti. | Rua dos Vianas, 2399 - Vila Baeta Neves. | 1092533.3 | Quality Labor – Empreendimentos, Diligenciamentos e Inspeções Ltda. | 2019-02-22 | 100% | 2019-05-22 | Concluída
Educação | Reforma e Ampliação na EMEB Isidoro Battistini e na EMEB Marcelo Roberto Dias. | Estrada Galvão Bueno, 5085 - Bairro Bastitini e Rua Augusto Venturini, 206 - Bairro Batistini. | 3442607.86 | Construtora Ubiratan Ltda. | 2019-05-10 | 10% | 2019-12-05 | Em andamento
Administração | Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro. | 245772.57 | E.P Empreendimento e Construção - Eirelli. | 2019-06-14 | 47% | 2019-10-11 | Em andamento
Cultura | Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação. | Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção. | 1666200.65 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2019-06-24 | 18% | 2020-02-18 | Em andamento
Várias | Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Técnicos para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo. | Vários Locais do Município. | 5689956.63 | Consórcio Gposistran - TPF Projeto. | 2019-02-26 | 5% | 2021-02-26 | Em andamento
Assistência Social | Reforma e Ampliação do CRAS II Bairro Alves Dias. | Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias. | 264126.38 | Nobre Engenharia e Construção Ltda. | 2019-08-15 | 0% | 2019-11-12 | Em andamento
Saneamento | Canalização de Trecho do Córrego Saracantan. | Av. Pery Ronchetti - Nova Petrópolis / Baeta Neves. | 41743097.69 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2012-06-15 | 100% | 2018-10-08 | Concluída | Tramites de recebimento definitivo em andamento.
Saneamento | Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama. | Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis. | 37277018.93 | FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda. | 2013-10-09 | 84% | 2019-11-30 | Em andamento
Saneamento | Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba. | Rua Jurubatuba - Centro. | 370688048.54 | Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng). | 2013-12-17 | 96% | 2019-12-19 | Em andamento
Urbanismo | Execução Emergencial de Obras de Contenção de Encostas nos Bairros Jardim Seleta,Vila São José, Vila Esperança ,Jardim Silvina, Vila do Tanque, Bairro das Cooperativas, Bairro Tatetos no Município em razão das chuvas de Março de 2019 e por conta da situação de calamidade pública que se instalou no município , Decreto 20696/19, Lei Municipal 6764/19 E Decreto 20700/19. | Estrada do Rio Acima (Aclive); Estrada do Rio Acima (Declive); Estrada do Montanhão; Rua Paulino de Abreu; Rua Manoel Antonio de Almeida; Rua Regente Lima e Silva; Av. Tiradentes; Av Jardim; Rua Céu Azul (Av. Juscelino kubitschek). | 43312772.86 | Terracom Construções Ltda. | 2019-04-01 | 80% | 2019-09-06 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de Obras na Praça da Juventude-Ministério do Esporte no Esporte Clube Orquídeas. | Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquídeas. | 1489681.75 | Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda. | 2011-11-03 | 100% | 2019-02-28 | Concluída
Desporto e Lazer | Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo. | Avenida Portugal s/n - Riacho Grande. | 3329939.01 | Spalla Engenharia Eireli. | 2015-08-05 | 1% | 2019-02-28 | Paralisada | O contrato com o Ministério dos Esportes foi rescindido. Motivo: indeferimento de prorrogação de vigência com fundamento no Artigos 1º e 79, I, da lei nº 8.666/93. Ação: busca-se aprovação de novo Contrato junto ao Governo Federal para término da obra.
Desporto e Lazer | Reforma do Conjunto Aquático do Baetão. | Rua Ítalo Setti, 901 - Baeta Neves. | 1755700 | Dekton Engenharia e Construção Ltda. | 2019-05-13 | 15.68% | 2019-11-11 | Em andamento
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento